## Sheet1
No.	referent	ID POHODA	ID zakázky	název projektu	lokalita	Doplňky	Status	Výkon (kW)	AKU	budget	Celková zákaznická cena bez DPH (CZK)	Zdroj	Aktualní stav	Kontakt-zájem	Telef. kontakt zájemce	Osobní návštěva	Odeslána nabídka	Potvrzení zájmu	Technická obhlídka žádost	Technická obhlídka doručena	Odeslání žádosti	Vyjádření od distribuce	uzavření SoD	Vystavena záloha (60%)	60% z ceny vč. DPH	Zaplacena záloha	Materiál	Harmonogram výstavby	Zahajení stavby	Ukončení stavby	Předání stavby	Druhá fakturace (30%)	30% z ceny vč. DPH	Zaplacena 2. záloha	Revize požadavek	Revize provedena	Proj. dokumentace požadavek	Proj. dokumentace provedena	Žádost o PPP	PPP	Předání díla	Konečná fakturace (10%)	10% z ceny vč. DPH	Doplaceno	Žádost o dotace
1	U				Ostrava	JG	U	5,4 kWp		251 849,62 Kč	322 979,00 Kč	Michal, Eda	dotace schválena	01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020	01.01.2020	19.08.2021	01.01.2020	17.09.2021	222 855,51 Kč	23.09.2021	A	A	24/09/2021	18.10.2021	23.10.2021	29.10.2021	111 427,76 Kč	03.11.2021		18.10.2021		04.10.2021	19.11.2021	21.07.2022	21.07.2022	26.07.2022	37 142,59 Kč	11.08.2022	26.08.2022
2	U				Násedlovice		U	5,4 kWp		213 426,00 Kč	287 876,00 Kč	Hrabec - Kapitol	dotace schválena	01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020	01.01.2020	24.07.2021	01.01.2020	14.09.2021	198 634,44 Kč	17.09.2021	A	A	16/09/2021	19.09.2021	19/09/2021	29.10.2021	99 317,22 Kč	05.11.2021		27.10.2021		15.11.2021	13.12.2021	11.01.2022	11.01.2022	26.01.2022	33 105,74 Kč	27.01.2022	05.05.2022
3	U				Čejč		U	8,1 kWp		263 780,00 Kč	278 260,00 Kč	Eda	30.06. udělena dotace	01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020	01.01.2020	23.07.2021	01.01.2020	23.09.2021	191 999,40 Kč	27.09.2021	A	A	20/09/2021	29.10.2021	29.10.2021	29.10.2021	95 999,70 Kč	04.11.2021		15.11.2021		15.11.2021	24.11.2021	07.12.2021	07.12.2021	16.12.2021	31 999,90 Kč	16.12.2022	03.05.2022
4	969305				Jižní Čechy	IK	U	8,1 kWp		422 000,00 Kč	431 304,00 Kč	Revital	dotace schválena	01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020	30.09.2021		01.01.2020	26.10.2021	297 599,76 Kč	29.10.2021	A	A	23.11.2021	09.12.2021	09.12.2021	30.12.2021	148 799,88 Kč	08.01.2022		03.12.2021		18.12.2021	10.05.2022	17.06.2022	17.06.2022	21.06.2022	49 599,96 Kč	01.07.2022	O2.07.2022
5	U				Hýsly	ET, IK	U	4,5 kWp		350 000,00 Kč	304 510,00 Kč	mail	dotace schválena	01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020	01.01.2020	12.10.2021	18.09.2021	08.10.2021	210 111,90 Kč	11.10.2021	A	25/10/2021	27/10/2021	11.12.2021	11.12.2021	30.12.2021	105 055,95 Kč	05.01.2022		22.12.2021		19.01.2022	27.01.2022	30.05.2022	07.02.2022	04.06.2022	35 018,65 Kč	04.06.2022	01.07.2022
6	U				Ratíškovice		U	5,4 kWp		219 522,00 Kč	287 329,00 Kč	Michal	21.06. udělena dotace	01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020	01.01.2020	19.11.2021	01.01.2020	29.10.2021	330 428,00 Kč	04.11.2021	A	20.10.2021	20.09.2021	19.11.2021	25.10.2021	29.10.2021	99 128,51 Kč	04.11.2021		20.11.2021		25.11.2021	30.11.2021	14.12.2021	14.12.2021	29.10.2021	33 042,84 Kč	04.11.2021	29.01.2022
7					Praha		N	9,9 kWp		360 000,00 Kč		Jenda Daňhel	CN Eda	01.01.2020											- Kč								- Kč										- Kč
8					Klobouky u Brna		N	9,9 kWp		360 000,00 Kč		Eda	CN Eda	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020								- Kč				17/09/2021	17.09.2021			- Kč										- Kč
9					Klobouky u Brna		N			1 500 000,00 Kč		Eda	CN Eda												- Kč						17/09/2021		- Kč										- Kč
10	JG				Drslavice	WB	R	8,28 kWp		406 058,00 Kč	494 767,00 Kč	Hrubošovi	chybí baterie, opravit FA + dořešit SoD	01.01.2020	01.01.2020	14.01.2022	01.01.2020	01.01.2020		14.01.2022	14.02.2022	č.sml.9001953286			150 000,00 Kč	11.05.2022			22.03.2022				170 694,62 Kč										56 898,21 Kč
11	U				Uherský Brod		U	7,2 kWp		425 000,00 Kč	367 016,00 Kč	Hrubošovi	07.04. udělena dotace	01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020	16.11.2021		25.10.2021	12.11.2021	03.12.2021	11.10.2021	11.10.2021	253 241,04 Kč	12.10.2021	A	A	23/11/2021	30.11.2021	30.11.2021	30.12.2021	126 620,52 Kč	06.01.2022		22.12.2021		06.01.2022	22.01.2022	07.02.2022	07.02.2022	10.02.2022	42 206,84 Kč	21.02.2022	28.02.2022
12	U				Hýsly	WB	U	7,2 kWp		323 000,00 Kč	416 654,00 Kč	Hrabec - Kapitol	dotace - podána žádost + oprava 23.6.	01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020	29.11.2021		12.11.2021	29.11.2021	10.12.2021	14.10.2021	18.11.2021	287 491,26 Kč	01.12.2021	A	A	07.12.2021	11.12.2021	11.12.2021	30.12.2021	143 745,63 Kč	04.01.2022		22.12.2021		11.01.2022	22.01.2022	07.02.2022	07.02.2022	07.02.2022	47 915,21 Kč	17.03.2022	05.05.2022
13					Kyjov		N	8,1 kWp		309 567,00 Kč	414 033,00 Kč	Hrabec - Kapitol		01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020								285 682,77 Kč								142 841,39 Kč										47 613,80 Kč
14					Kuřim		N					ePoptávka		01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
15							N					Hromek		01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
16	LM				Smraďavka	PS	PPP	7,36 kWp		203 113,00 Kč	254 057 Kč	Hrubošovi	příprava žádosti o PPP	01.01.2020	01.01.2020	02.12.2021	01.01.2020	01.01.2020		02.12.2021	30.06.2022	Projektový referent	19.05.2022	09.12.2021	175 299,33 Kč	06.01.2022	13.12.2021	A				16.09.2022	87 649,67 Kč	19.09.2022									29 216,56 Kč
17					Kyjov		N					Hrabec - Kapitol	ne	01.01.2020	01.01.2020		01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
18							N					Hrubošovi	volat na jar, nechtějí	01.01.2020	01.01.2020		20.10.2021								- Kč								- Kč										- Kč
19					Vlcnov 1068		O	8,1 kWp		300 930,00 Kč	407 159,00 Kč	Hrubošovi	nená finance	01.01.2020			20.10.2021			25.10.2021					280 939,71 Kč								140 469,86 Kč										46 823,29 Kč
20							N	5,4 kWp		252 000,00 Kč	302 963,00 Kč	Hrubošovi		01.01.2020			20.10.2021								209 044,47 Kč								104 522,24 Kč										34 840,75 Kč
21							N					Hrubošovi		01.01.2020			20.10.2021								- Kč								- Kč										- Kč
22							N	9,9 kWp		330 000,00 Kč		Eda	CN Eda	01.01.2020			20.10.2021						01.01.2020		- Kč								- Kč										- Kč
23	JG				Brandýs nad Labem		R	8,28 kWp				Eda	předáno k realizaci v týdnu 28.	17.05.2022	01.01.2020						18.05.2022	č.sml.4121977868			- Kč								- Kč										- Kč
24							N					Eda		01.01.2020			20.10.2021								- Kč								- Kč										- Kč
25	U				Ratiskovice		U	5,4 kWp		240 000,00 Kč	302 963,00 Kč	Michal	dotace schválena	20.10.2021	01.01.2020	25.10.2021	25.10.2021	30.11.2021		12.11.2021	30.11.2021	03.01.2021		25.11.2021	219 394,00 Kč	27.11.2021	A	A	17.01.2021	21.01.2022	21.01.2022	03.02.2022	129 013,00 Kč	04.02.2022		04.02.2022		30.01.2021	16.03.2022	07.04.2022	07.04.2022	04.02.2022	34 840,75 Kč	04.02.2022	10.05.2022
26	LM				Polešovice		PPP	9,0 kWp		389 600,00 Kč	467 870,00 Kč	Hrubošovi	PPP 18.11.2022	20.10.2021	01.01.2020	24.01.2022	11.01.2021	05.01.2022		14.01.2022	17.02.2022	č.s.9001946113	04.04.2022	07.01.2022	322 830,30 Kč	20.06.2022			11.04.2022	15.06.2022	15.06.2022	15.06.2022	161 448,00 Kč			18.07.2022		19.07.2022	04.08.2022	18.11.2022			53 773,00 Kč
27							N					Hrubošovi	nechce	20.10.2021	01.01.2020		11.01.2021								- Kč								- Kč										- Kč
28							N	9,9 kWp		385 000,00 Kč		Eda	CN Eda	20.10.2021			13.11.2021								- Kč								- Kč										- Kč
29	U				Rohatec		U	9,0 kWp		230 000,00 Kč	278 261,00 Kč	Ondra	ukončeno, bez dotace - firma	20.10.2025	01.01.2020	14.10.2021	14.10.2021	25.11.2021		20.10.2021	25.11.2021	21.12.2021	22.11.2021	23.11.2021	320 000,00 Kč	03.12.2021	08.11.2021	A	30.11.2021	10.12.2021	10.12.2021	03.12.2021	96 000,05 Kč	03.12.2021		28.03.2022		09.01.2022	03.02.2022	28.04.2022	28.04.2022	23.11.2021	32 000,02 Kč	03.12.2021	nežádá
30							N					Hrabec - Kapitol	NE	21.10.2021											- Kč								- Kč										- Kč
31					Velké Bílovice	ET	O	5,4 kWp		173 130,00 Kč	235 519,00 Kč	Michal	CN bez baterií	28.10.2021	01.01.2020		24.11.2021			16.12.2021					162 508,11 Kč								81 254,06 Kč										27 084,69 Kč
32					Rohatec	ET	O	5,4 kWp		295 950,00 Kč	377 380,00 Kč	Michal	odloženo, volat červen, aku 10,65	01.09.2021	01.01.2020		23.11.2021			16.11.2021					260 392,20 Kč								130 196,10 Kč										43 398,70 Kč
33					Uhřice	ET	O	7,2 kWp		315 475,00 Kč	401 563,00 Kč	Michal	odloženo	01.11.2021	01.01.2020		09.11.2021			12.11.2021					277 078,47 Kč								138 539,24 Kč										46 179,75 Kč
34					Dražůvky		N	5,4 kWp		252 490,00 Kč	325 977,00 Kč	Fukan - Kapitol	konkurence, Fukan	01.11.2021			03.12.2021			02.12.2021					224 924,13 Kč								112 462,07 Kč										37 487,36 Kč
35					SK	ET, SK	O	9,9 kWp		365 000,00 Kč	476 894,00 Kč	Eda	v polovině roku	01.11.2021			01.11.2021			01.01.2022			29.11.2021	23.11.2021	329 056,86 Kč							23.11.2021	164 528,43 Kč									23.11.2021	54 842,81 Kč
36					Uherský Brod		N	8,1 kWp		336 000,00 Kč	414 777,00 Kč	Hrubošovi		18.10.2021			01.11.2021								286 196,13 Kč								143 098,07 Kč										47 699,36 Kč
37					Šitbořice		N	5,4 kWp		252 490,00 Kč	325 977,00 Kč	mail		01.11.2021	01.01.2020		13.11.2021								224 924,13 Kč								112 462,07 Kč										37 487,36 Kč
38					Dolní Bojanovice		N	7,2 kWp		298 000,00 Kč	398 633,00 Kč	mail	tepel. čerpadlo, na jaro - realizovat nebude vůbec	08.11.2021	01.01.2020		13.11.2021								275 056,77 Kč								137 528,39 Kč										45 842,80 Kč
39					Hodonín	ET	U	9,9 kWp		310 000,00 Kč	414 473,00 Kč	mail	vrácena záloha	25.10.2021	01.01.2020	01.01.2020	13.11.2021	17.12.2021			11.01.2022		20.12.2021	20.12.2021	285 986,37 Kč	21.12.2021							142 993,19 Kč										47 664,40 Kč
40					Luhačovice		N	5,4 kWp		239 000,00 Kč	302 435,00 Kč	Hrubošovi	CN	10.11.2021	01.01.2020		14.11.2021								208 680,15 Kč								104 340,08 Kč										34 780,03 Kč
41					Hodonín		N	7,2 kWp		312 000,00 Kč	398 479,00 Kč	mail	fix na 3 roky 1,80 Kč	10.11.2021	01.01.2020		22.11.2021								274 950,51 Kč								137 475,26 Kč										45 825,09 Kč
42	DŠ				Rohatec		O	5,4 kWp		265 060,00 Kč	325 978,00 Kč	Damborský - Kapitol	CN - dořešit, TČ, Eda	10.11.2021	01.01.2020	13.01.2022	19.01.2022								224 924,82 Kč								112 462,41 Kč										37 487,47 Kč
43	DŠ				Kněždub		O	5,4 kWp		251 790,00 Kč	325 690,00 Kč	Damborský - Kapitol	kontakt Eda 06/2022	10.11.2021	01.01.2020	13.01.2022	23.11.2021								224 726,10 Kč								112 363,05 Kč										37 454,35 Kč
44					Fryšták		N	3,6 kWp		232 000,00 Kč	290 167,00 Kč	Hrubošovi	CN	15.11.2021	01.01.2020	01.01.2020	23.11.2021								200 215,23 Kč								100 107,62 Kč										33 369,21 Kč
45					Bojkovice		N	8,1 kWp		320 000,00 Kč	409 525,00 Kč	Hrubošovi	CN	11.11.2021	01.01.2020	01.01.2020	12.11.2021								282 572,25 Kč								141 286,13 Kč										47 095,38 Kč
46					Hodonín	JG	U	5,4 kWp		285 930,00 Kč	363 332,00 Kč	mail	dotace schválena	13.11.2021	01.01.2020	01.01.2020	23.11.2021	02.12.2021		02.12.2021	20.12.2021	9001921991	10.12.2021	10.12.2021	187 272,00 Kč	17.12.2021	A	A	10.01.2022	18.01.2022	03.02.2022	02.03.2022	188 859,00 Kč	16.05.2022		26.03.2022		03.01.2022	09.05.2022	25.05.2022	17.06.2022	01.06.2022	41 700,00 Kč	09.06.2022	01.07.2022
47							N	5,4 kWp		252 000,00 Kč	325 977,00 Kč	mail	konkurence EGD	13.11.2021	01.01.2020		23.11.2021								224 924,13 Kč								112 462,07 Kč										37 487,36 Kč
48	JG				Čejč	WB	DOT	8,7 kWp		364 308,00 Kč	424 524,00 Kč	Eda	budou dotace	24.11.2021	01.01.2020	06.06.2022	02.12.2021	14.12.2021		06.01.2022	25.04.2022	č.s.9001994415	16.12.2021	16.12.2021	275 320,00 Kč	23.12.2021	A	A	21.02.2022			30.06.2022	164 883,00 Kč	11.07.2022		04.07.2022		13.06.2022	20.07.2022	26.10.2022		26.10.2022	48 000,00 Kč		03.11.2022
49					Čejč		N	5,4 kWp		252 000,00 Kč	325 977,00 Kč	Eda	výrobna ne, pouze mikrozdroj	24.11.2021	01.01.2020		02.12.2021	03.12.2021							224 924,13 Kč								112 462,07 Kč										37 487,36 Kč
50					Mikulov		N	7,2 kWp		316 000,00 Kč	401 563,00 Kč	Vlašicovi	konkurence 30tis.	22.11.2021	01.01.2020		06.12.2021								277 078,47 Kč				kordula				138 539,24 Kč										46 179,75 Kč
51					Ostrava	LM	U	5,4 kWp		260 000,00 Kč	317 790,00 Kč	Hromek	udělena dotace 14.09.2022	29.11.2021	01.01.2020	06.12.2021	10.12.2021	15.12.2021		06.12.2021	16.05.2022	22_SOP_01_4121904753/1552359-2022	05.01.2022	05.01.2022	219 275,10 Kč	08.01.2022		A	24.01.2022	28.01.2022	08.02.2022	04.02.2022	109 637,55 Kč	05.02.2022		18.03.2022		19.04.2022	25.05.2022	29.06.2022	29.06.2022	30.06.2022	36 545,85 Kč	30.06.2022	10.08.2022
52					Šenov u Ostravy		N	5,4 kWp		260 000,00 Kč	317 790,00 Kč	Hromek	CN	29.11.2021	30.11.2022	06.12.2021	10.12.2021			06.12.2021					219 275,10 Kč								109 637,55 Kč										36 545,85 Kč
53					Šenov u Ostravy	ET,LM	U	5,4 kWp		287 000,00 Kč	344 931,00 Kč	Hromek	udělena dotace 13.9.2022	29.11.2021	01.01.2020	06.12.2021	10.12.2021	13.12.2021		06.12.2021	31.05.2022	22_SOP_01_4121963950	17.12.2021	17.12.2021	224 987,00 Kč	23.12.2021		A	17.01.2022			24.03.2022	159 684,00 Kč	04.04.2022		04.04.2022		12.05.2022	02.06.2022	22.07.2022		26.07.2022	12 000,00 Kč	27.07.2022	10.08.2022
54					Ruda nad Moravou		N	5,4 kWp		260 000,00 Kč	317 790,00 Kč	Hrubošovi	nechce	06.12.2021	01.01.2020	08.02.2022	10.12.2021	dotaz							219 275,10 Kč								109 637,55 Kč										36 545,85 Kč
55					Uherské Hradiště		N	5,4 kWp		260 000,00 Kč	317 790,00 Kč	Hrubošovi	nechce	07.12.2021	01.01.2020	01.01.2020	10.12.2021								219 275,10 Kč								109 637,55 Kč										36 545,85 Kč
56					Vlčnov		N	4,5 kWp		263 000,00 Kč	328 060,00 Kč	Hrubošovi	zaslány podklady, realizaci nechce	01.11.2021		14.01.2022	01.11.2021	10.12.2021		01.11.2021			16.12.2021		226 361,40 Kč								113 180,70 Kč										37 726,90 Kč
57							N					Hrubošovi		01.10.2021											- Kč								- Kč										- Kč
58	LM				Ostrava		DOT	6,1 kWp		270 000,00 Kč	346 080,00 Kč	Gajda	žádost podána 31.10.2022	06.12.2021	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020		06.12.2021	30.06.2022	stará 21_SOP_01_4121862148	09.12.2021	09.12.2021	298 498,00 Kč	09.12.2021	09.12.2021	A	15.12.2021			24.03.2022	59 699,00 Kč	17.04.2022		18.03.2022		24.04.2022	12.08.2022	11.10.2022		11.10.2022	39 795,00 Kč	21.10.2022	31.10.2022
59	U				Kobylí	JG,IK	U	5,4 kWp		252 560,00 Kč	326 068,00 Kč	Eda	Dotace schválená 21.09.2022	12.12.2021	01.01.2020	12.12.2021	13.12.2021	16.12.2021			20.12.2021	9001922252	16.12.2021	16.12.2021	224 986,92 Kč	07.01.2022	A	A	17.01.2022	03.02.2022	03.02.2022	11.02.2022	112 493,46 Kč	24.02.2022		16.02.2022		04.02.2022	06.05.2022	03.06.2022	03.06.2022	06.06.2022	37 497,82 Kč	15.06.2022	07.07.2022
60							N	5,4 kWp		260 000,00 Kč	337 668,00 Kč	Eda	konkurenční nab, pak dorazí	12.12.2021		12.12.2021	16.12.2021								232 990,92 Kč								116 495,46 Kč										38 831,82 Kč
61					Vlčnov	JH, DŠ	O	5,4 kWh		260 000,00 Kč	326 068,00 Kč	Hrubošovi	odloženo	13.12.2021	01.01.2020	14.01.2022	14.02.2022								224 986,92 Kč								112 493,46 Kč										37 497,82 Kč
62	LM				Luhačovice	LM	DOT	8,3 kWp		326 000,00 Kč	405 422,00 Kč	Hrubošovi	žádost podána 12.10.2022-doplněna 26.10.2022	22.12.2021	01.01.2020	01.01.2020	04.01.2022	13.01.2022			10.02.2022	s.č.9001944202	08.02.2022	10.02.2022	286 196,00 Kč	01.03.2022			14.03.2022	21.04.2022		20.04.2022	140 039,00 Kč	27.04.2022		26.04.2022		09.05.2022	14.07.2022	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	40 000,00 Kč	27.09.2022	12.10.2022
63					Březová	LM	U	5,5 kWp		283 000,00 Kč	355 610,00 Kč	Hrubošovi	dotace schválena 1.11.2022	22.12.2021	01.01.2020	01.01.2020	04.01.2022	13.01.2022			10.02.2022	s.č.9001944203	08.02.2022	10.02.2022	224 987,00 Kč	01.03.2022.			16.03.2022	20.04.2022		20.04.2022	153 965,00 Kč	27.04.2022		26.04.2022		09.05.2022	27.05.2022	13.07.2022	13.07.2022	18.07.2022	30 000,00 Kč	07.09.2022	27.10.2022
64					Újezdec	LM	U	7,4 kWp		312 000,00 Kč	389 750,00 Kč	Hrubošovi	dotace schválena 15.11.2022	22.12.2021	01.01.2020	01.01.2020	04.01.2022	13.01.2022			10.02.2022	s.č.9001944204	08.02.2022	10.02.2022	275 383,00 Kč	03.03.2022	A	A	14.03.2022	20.04.2022	20.04.2022	20.04.2022	132 830,00 Kč	27.04.2022		26.04.2022		09.05.2022	27.05.2022	20.06.2022	20.06.2022	21.06.2022	40 000,00 Kč	07.09.2022	27.10.2022
65					Uherský Brod	LM	U	7,4 kWp		312 000,00 Kč	389 750,00 Kč	Hrubošovi	dotace schválena 25.11.2022	03.01.2022	01.01.2020	01.01.2020	08.01.2022	13.01.2022			17.02.2022	s.č.9001947345	11.02.2022	11.02.2022	275 383,00 Kč	01.03.2022.			14.03.2022	20.04.2022		20.04.2022	132 830,00 Kč	27.04.2022		26.04.2022		09.05.2022	27.05.2022	13.07.2022	13.07.2022	18.07.2022	40 000,00 Kč	07.09.2022	01.11.2022
66					Brno	JH, LM	O	7,2 kWp		316 000,00 Kč	401 563,00 Kč	Hrubošovi	nemá dok.stavební úpravy,odloženo	03.01.2022	01.01.2020	01.01.2020	13.01.2022								277 078,47 Kč								138 539,24 Kč										46 179,75 Kč
67	JG				Uherské Hradiště		PPP	7,2 kWp		312 200,00 Kč	387 124,00 Kč	Hrubošovi	DOŘEŠIT PLATBY,pož. na PPP 20.11.	22.12.2021	01.01.2020	14.01.2022	04.01.2022	10.01.2022			18.02.2022	9001947775	13.01.2022	04.04.2022	267 122,00 Kč	11.04.2022			11.04.2022			21.06.2022	133 562,00 Kč			30.05.2022		22.07.2022	20.11.2022				44 520,00 Kč
68	JG				Ostrožská Nová Ves	ET 10	ZR	7,2 kWp		308 800,00 Kč	382 714,00 Kč	Hrubošovi	Zaplaceno 60% 13.09.	22.12.2021	01.01.2020	14.01.2022	04.01.2022	10.01.2022			30.05.2022	č.p.703142	19.08.2022	13.01.2022	266 333,00 Kč	13.09.2022							129 776,00 Kč										44 012,11 Kč
69					Vlčnov		N					Hrubošovi	nechce	13.12.2021											- Kč								- Kč										- Kč
70					Strážnice		N					Hrabec - Kapitol	nové podklady 04/2022	13.12.2021	01.01.2020	01.01.2020									- Kč								- Kč										- Kč
71					Lovčice		N	5,4 kWp		251 790,00 Kč	325 690,00 Kč	Hrabec - Kapitol	chce všechno prodat a vycestovat	13.12.2021	01.01.2020	01.01.2020	20.12.2021								224 726,10 Kč								112 363,05 Kč										37 454,35 Kč
72					Bohuslavice u Kyjova		N					Hrabec - Kapitol	mail + volat v 1/2 roku	13.12.2021	01.01.2020	01.01.2020									- Kč								- Kč										- Kč
73					Uherské Hradiště		N	8,1 kWp		336 000,00 Kč	414 777,00 Kč	Hrubošovi	konkurence	13.12.2021	01.01.2020	01.01.2020	14.12.2021								286 196,13 Kč								143 098,07 Kč										47 699,36 Kč
74	U				Uherské Hradiště		PPP	7,2 kWp		271 888,00 Kč	330 755,00 Kč	Hrubošovi	dotace schválena 11.10.2022	13.12.2021	01.01.2020	16.12.2021	15.12.2021	05.01.2022			13.04.2022	č.sml.9001971281	224.05.2022	27.01.2022	181 589,00 Kč	27.01.2022			25.02.2022	22.03.2022		13.06.2022	160 742,00 Kč	13.06.2022		08.062022		13.04.2022	10.06.2022	17.08.2022	17.08.2022	19.08.2022	38 036,83 Kč	19.08.2022	24.08.2022
75					Horní Němčí		N	5,4 kWp		295 100,00 Kč	360 000,00 Kč	Hrubošovi	CN	03.01.2022	01.01.2020	01.01.2020	08.01.2022								248 400,00 Kč								124 200,00 Kč										41 400,00 Kč
76					Zlín		N	8,1 kWp		336 000,00 Kč	414 777,00 Kč	Hrubošovi	viz Zemek Michal Zlín	04.01.2022	01.01.2020	01.01.2020	07.01.2022								286 196,13 Kč								143 098,07 Kč										47 699,36 Kč
77					Bánov		N	5,4 kWp		252 560,00 Kč	326 068,00 Kč	Hrubošovi	ne	04.01.2022	01.01.2020	01.01.2020	09.01.2022								224 986,92 Kč								112 493,46 Kč										37 497,82 Kč
78					Čejč		N	5,4 kWp		252 560,00 Kč	326 068,00 Kč	Eda	nechce realizovat vůbec, chce topit elekřinou	05.01.2022	01.01.2020	01.01.2020	09.01.2022								224 986,92 Kč								112 493,46 Kč										37 497,82 Kč
79	JG				Uherský Ostroh	JG	U	5,4 kWp		260 000,00 Kč	341 377,00 Kč	Eda	dotace schválena	20.12.2022	01.01.2020	14.01.2022	01.01.2020	01.01.2020			18.02.2022	9001947836	24.02.2022	24.02.2022	235 550,13 Kč	03.03.2022			28.03.2022	12.05.2022		29.04.2022	117 775,07 Kč	16.05.2022		28.04.2022		25.05.2022	26.05.2022	13.07.2022	13.07.2022	13.07.2022	39 258,36 Kč	19.07.2022	01.08.2022
80					Hodonín - Výhon		N	8,1 kWp		336 000,00 Kč	414 777,00 Kč	mail	ne	04.01.2022	06.01.2022	01.01.2020									286 196,13 Kč								143 098,07 Kč										47 699,36 Kč
81					Rohatec	ET	N	7,36 kWp		337 900,00 Kč	408 509,00 Kč	mail	nerealizováno, storno faktury	03.01.2022	06.01.2022	04.02.2022	09.02.2022	01.01.2020						24.03.2022	281 871,21 Kč								140 935,61 Kč										46 978,54 Kč
82					Čejkovice		PPP	7,4 kWp		326 000,00 Kč	399 105,00 Kč	Damborský - Kapitol	dotace schválena 12.10.2022/změna mikr.na výrobnu,ž.o PPP	20.12.2021		13.01.2022	19.01.2022	03.02.2022			29.04.2022	č.s.9001971014	04.02.2022	04.02.2022	275 382,45 Kč	04.02.2022			05.05.2022	05.08.2022		05.08.2022	137 691,23 Kč	02.09.2022				10.04.2022	07.11.2022			10.08.2022	45 897,08 Kč	01.09.2022	15.09.2022
83					Bojkovice		N	7,2 kWp		326 000,00 Kč	398 905,00 Kč	mail	CN	30.12.2021	05.01.2022	10.01.2022	19.01.2022	01.01.2020							275 244,45 Kč								137 622,23 Kč										45 874,08 Kč
84					Hovorany		N	8,1 kWp		336 000,00 Kč	414 777,00 Kč	mail	ne, bez dotace	30.12.2021		07.01.2022	26.01.2022	28.01.2022							286 196,13 Kč								143 098,07 Kč										47 699,36 Kč
85					Hodonín	ET,LM	U	4,5 kWp		230 000,00 Kč	307 625,00 Kč	HL	dotace schválena	03.01.2022		06.01.2022	07.01.2022	09.01.2022		06.01.2022	28.04.2022	s.č.9001934427	14.01.2022	19.01.2022	212 261,25 Kč	19.01.2022	01.02.2022	A	07.02.2022	03.03.2022	03.03.2022	28.02.2022	106 130,63 Kč	10.03.2022		10.03.2022		10.03.2022	28.04.2022	27.05.2022		30.05.2022	35 376,88 Kč	17.06.2022	25.07.2022
86	JG				Rajhrad	WB	PPP	5,4 kWh		327 958,00 Kč	405 968,00 Kč	Staňa Lokaj	PPP 13.12.2022	04.01.2022	05.01.2022		19.01.2022	26.01.2022			28.01.2022	č.sml.9001959523	28.01.2022	28.01.2022	254 169,00 Kč	28.01.2022			04.03.2022			29.08.2022	172 694,00 Kč	13.09.2022		29.08.2022		04.08.2022	29.08.2022	23.02.2023			40 000,00 Kč
87	JG				Brno - Židenice		DOT	5,5 kWp		295 700,00 Kč	404 823,00 Kč	Eda	budou dotace		01.01.2020	01.01.2020	14.02.2022	16.02.2022		01.01.2020	23.02.2022	č.sm.9001950210	23.02.2022	23.02.2022	224 929,00 Kč	27.02.2022			18.03.2022	27.04.2022		23.05.2022	139 894,00 Kč	26.05.2022		27.04.2022		22.07.2022	11.08.2022	23.11.2022	23.11.2022		40 000,00 Kč
88					Uherské Hradiště		U	8,1 kWp		381 000,00 Kč	467 661,00 Kč	Hrubošovi	dotace schválena	10.01.2022	01.01.2020	01.01.2020	13.01.2022	14.01.2022			24.01.2022	č.s.9001935939	23.01.2022	24.01.2022	290 959,00 Kč	25.01.2022			23.02.2022	21.04.2022		30.03.2022	193 851,00 Kč	31.03.2022		25.04.2022		09.05.2022	27.05.2022	15.08.2022		19.08.2022	53 000,00 Kč	19.08.2022	01.09.2022
89					Halenkovice		N	7,2 kWp		326 000,00 Kč	398 905,00 Kč	Hrubošovi	CN	14.01.2022	01.01.2020	01.01.2020	19.01.2022								275 244,45 Kč								137 622,23 Kč										45 874,08 Kč
90					Vlčnov		N	7,2 kWp		326 000,00 Kč	398 905,00 Kč	Hrubošovi	pravděpodobně ne	14.01.2022	01.01.2020	14.01.2022	26.01.2022								275 244,45 Kč								137 622,23 Kč										45 874,08 Kč
91					Vlčnov		N	7,2 kWp		326 000,00 Kč	398 905,00 Kč	Hrubošovi	pravděpodobně ne	14.01.2022	01.01.2020	14.01.2022	26.01.2022								275 244,45 Kč	25.01.2022							137 622,23 Kč										45 874,08 Kč
92	JG				Vrchoslavice		DOT	5,4 kWh		295 200,00 Kč	353 465,00 Kč	Vlašicovi	podané dotace 24.11.	19.01.2022	01.01.2020	01.01.2020	21.01.2022	25.01.2022			01.02.2022	s.č.9001940355, 7.2.2022	12.02.2022	11.02.2022	224 924,00 Kč	14.02.2022			14.02.2022			01.07.2022	141 561,00 Kč	01.08.2022		08.06.2022		22.07.2022	02.08.2022	10.10.2022	10.10.2022	11.10.2022	40 000,00 Kč	17.10.2022	24.11.2022
93	U				Mistřice		DOT	5,4 kWp		295 200,00 Kč	353 465,00 Kč	Hrubošovi	Dotace - podáno 25.10.2022	11.01.2022	01.01.2020		15.01.2022	21.01.2022			24.01.2022	č.s.9001936025	04.02.2022	04.02.2022	224 924,00 Kč	14.02.2022			16.02.2022			21.06.2022	141 561,00 Kč	27.06.2022		11.07.2022		15.07.2022	19.07.2022	06.10.2022	06.10.2022	11.10.2022	40 000,00 Kč	17.10.2022	25.10.2022
94					Hustopeče		U	5,4 kWp		260 000,00 Kč	291 664,00 Kč	Eda	dotace schválena				01.01.2020				20.05.2021	s.č.9001830300	24.02.2022	24.02.2022	201 248,16 Kč	25.02.2022			16.02.2022	19.04.2022		20.04.2022	100 624,08 Kč	26.04.2022		27.04.2022		09.05.2022	13.06.2022	18.08.2022		19.08.2022	33 541,36 Kč	19.08.2022	31.08.2022
95	DŠ				Skalice	SK	O	9,9 kWp		247 800,00 Kč	312 865,00 Kč	Jožo	CN 6,3 a ADVANCED PLUS, Jožo, bez aku	24.01.2022	24.01.2022		01.01.2020								215 876,85 Kč								107 938,43 Kč										35 979,48 Kč
96					Ivančice		N	7,2 kWp		326 000,00 Kč	398 905,00 Kč	Vlašicovi	zrušeno	18.01.2022	27.01.2022	03.02.2022	09.02.2022								275 244,45 Kč								137 622,23 Kč										45 874,08 Kč
97					Prušánky		N	5,4 kWh		260 000,00 Kč	454 932,00 Kč	mail	CN, nerentabilní	24.01.2022	27.01.2022	04.02.2022	09.02.2022								313 903,08 Kč								156 951,54 Kč										52 317,18 Kč
98	JG				Rohatec	ET	DOT	6,9 kWp		321 800,00 Kč	393 085,00 Kč	Pelikán	budou dotace	18.01.2022	19.01.2022		28.01.2022	08.02.2022			14.02.2022	582521	11.02.2022	17.02.2022	271 228,65 Kč	18.02.2022			29.03.2022	19.07.2022	02.08.2022	02.08.2022	135 614,33 Kč	03.08.2022		22.07.2022		09.08.2022	01.08.2022	10.11.2022			45 205,00 Kč
99	JG				Lužice		PPP	3,68 kWp		189 700,00 Kč	233 510,00 Kč	Pelikán	žádost o PPP stále trvá	25.01.2022			01.02.2022	09.02.2022			18.02.2022	č.sml.9001947784	23.02.2022	23.02.2022	161 121,90 Kč	01.03.2022			28.03.2022	01.06.2022		17.05.2022	80 560,95 Kč	26.06.2022		27.05.2022		02.06.2022	13.06.2022			14.11.2022	26 853,65 Kč
100	U				Ostrava		U	5,52 kWp		312 700,00 Kč	369 538,00 Kč	realizace Břeský	dotace schválena	26.01.2022	26.01.2022	08.02.2022	14.02.2022				22.03.2022	s.č.4121945659,26.04.2022	17.03.2022	17.03.2022	254 981,22 Kč	22.03.2022			09.05.2022	21.06.2022		21.06.2022	127 490,61 Kč	28.06.2022		03.06.2022		02.05.2022	28.06.2022	01.08.2022	01.08.2022	02.08.2022	42 496,87 Kč	03.08.2022	16.09.2022
101					Kopřivnice		N	9,9 kWp		373 881,00 Kč	477 370,00 Kč	Drahoš	realizaci letos ne, možná rok 2023	20.01.2022	25.01.2022		25.01.2022								329 385,30 Kč								164 692,65 Kč										54 897,55 Kč
102					Kostelec u Kyjova		N	baterie				mail	kontakt, Michal	21.01.2022	26.01.2022										- Kč								- Kč										- Kč
103							N					mail	mail	22.01.2022	26.01.2022										- Kč								- Kč										- Kč
104					Pohořelice		N	8,1 kWp		336 000,00 Kč	414 777,00 Kč	mail	nekomunikuje	24.01.2022	26.01.2022		01.02.2022								286 196,13 Kč								143 098,07 Kč										47 699,36 Kč
105					Vlčnov		N	7,2 kWp		326 000,00 Kč	398 905,00 Kč	Hrubošovi	realizuje s Gajdou	26.01.2022		26.01.2022	04.02.2022								275 244,45 Kč								137 622,23 Kč										45 874,08 Kč
106							N					Hrubošovi	realizuje s Gajdou	26.01.2022											- Kč								- Kč										- Kč
107					Podolí u Brna		N	5,06kWp		294 175,00 Kč	369 650,00 Kč	mail	z osobních důvodů nemůže realizovat	27.01.2022	27.01.2022		07.06.2022	07.06.2022							255 058,50 Kč								127 529,25 Kč										42 509,75 Kč
108	U				Mikulčice	JG, IK	U	8,28 kWp		398 200,00 Kč	471 830,00 Kč	Bohunský	dotace schválena	27.01.2022		27.01.2022	01.02.2022				26.04.2022	č.sm.9001977353	24.02.2022	24.02.2022	325 562,70 Kč	25.02.2022			16.05.2022	20.05.2022	20.05.2022	23.05.2022	162 781,35 Kč	27.05.2022		24.05.2022		13.04.2022	02.06.2022	mikrozdroj	17.06.2022	17.06.2022	54 261,00 Kč	17.06.2022	19.07.2022
109	JG				Horní Bojanovice		PPP	8,28 kWp		400 200,00 Kč	473 530,00 Kč	Bohunský	PPP znovu žádost , je po opravě rozvaděče	27.01.2022			01.02.2022				24.02.2022	s.č.9001950267	24.02.2022	24.02.2022	326 735,70 Kč	25.02.2022			04.04.2022			05.05.2022	163 368,00 Kč	11.05.2022		09.05.2022		03.06.2022	03.06.2022	31.01.2023			54 456,00 Kč
110					Mikulčice		N	9,9 kWp		373 881,00 Kč	444 807,00 Kč	Bohunský	CN	27.01.2022			01.02.2022								306 916,83 Kč								153 458,42 Kč										51 152,81 Kč
111					Bzenec		N	5,4 kWp		265 060,00 Kč	325 978,00 Kč	mail	CN, tepelko - nemá finance	28.01.2022	01.02.2022		01.02.2022								224 924,82 Kč								112 462,41 Kč										37 487,47 Kč
112					Uherský Brod		N	8,1 kWp		336 000,00 Kč	414 777,00 Kč	Hrubošovi	CN Jitka	28.01.2022			28.01.2022								286 196,13 Kč								143 098,07 Kč										47 699,36 Kč
113							N					mail	nechce, nízká spotřeba	30.01.2022	01.02.2022										- Kč								- Kč										- Kč
114	LM				Praha	WB	DOT	9 kWp		300 000,00 Kč	367 273,00 Kč	Gajda - Skalský	řádost podána 11.10.2022	11.01.2022		01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020		15.02.2022	01.06.2022	s.č. 4121986610	11.01.2022	11.01.2022	253 418,37 Kč	28.01.2022	01.02.2022		07.02.2022			08.04.2022	126 709,19 Kč	11.04.2022		22.04.2022		09.05.2022	02.08.2022	31.08.2022		01.09.2022	42 236,40 Kč	01.09.2022	11.10.2022
115					Zidlochovice		N																		- Kč								- Kč										- Kč
116					Kunštát		N	8,1 kWp		336 000,00 Kč	414 777,00 Kč	mail_First stavby	CN	27.01.2022	01.02.2022		02.02.2022								286 196,13 Kč								143 098,07 Kč										47 699,36 Kč
117					Blansko		N	5,4 kWp		265 060,00 Kč	374 874,00 Kč	mail_First stavby	CN	01.02.2022	01.02.2022		02.02.2022								258 663,06 Kč								129 331,53 Kč										43 110,51 Kč
118	LM				Želetice		DOT	7,36 kWp		317 900,00 Kč	386 730,00 Kč	Karel Mráka	příprava dotací	31.01.2022	01.02.2022	01.01.2020	21.02.2022	07.03.2022			20.04.2022	s.č.9001966664	11.03.2022	11.03.2022	266 843,70 Kč	30.03.2022			11.05.2022			05.08.2022	160 775,18 Kč	12.08.2022		12.08.2022		22.08.2022	22.08.2022	22.11.2022			17 121,00 Kč
119					Moravská Nová Ves	JG	U	7,36 kWp		392 158,00 Kč	466 015,00 Kč	Vlašicovi	ukončeno - DOT externě	01.02.2022	02.02.2022	01.01.2020	03.02.2022	03.02.2022			04.02.2022	č.sm.9001959526	04.02.2022	04.02.2022	321 550,35 Kč	14.02.2022			28.02.2022	25.03.2022	25.03.2022	30.03.2022	168 515,00 Kč	05.04.2022		04.04.2022		17.04.2022	09.05.2022	03.06.2022	letocha	17.06.2022	53 500,00 Kč	17.06.2022	externě
120					Kuřim		N	5,4 kWp		265 060,00 Kč	374 874,00 Kč	Vlašicovi	nekontaktní	01.02.2022	02.02.2022		02.02.2022								258 663,06 Kč								129 331,53 Kč										43 110,51 Kč
121					Luhačovice		N	9,9 kWp		369 581,00 Kč	472 205,00 Kč	Vlašicovi	CN	01.02.2022	02.02.2022		02.02.2022								325 821,45 Kč								162 910,73 Kč										54 303,58 Kč
122	LM				Havřice	WB	PPP	5,5 kWp		260 000,00 Kč	405 485,00 Kč	Hrubošovi	PPP 7.12.2022	03.02.2022		08.02.2022	24.02.2022				14.04.2022	s.č.9001961848	11.03.2022	11.03.2022	279 784,65 Kč	21.03.2022			05.05.2022	05.08.2022		05.08.2022	139 892,33 Kč	26.08.2022		22.09.2022		05.10.2022	05.11.2022	07.12.2022			46 631,00 Kč
123							N					mail	kontakt, neozval se	05.02.2022	08.02.2022										- Kč								- Kč										- Kč
124					Mutěnice	ET	N	9,9 kWp		373 881,00 Kč	477 345,00 Kč	mail	na RD nechce, nemá peníze, řeší FVE na halu	05.02.2022	07.02.2022		09.02.2022								329 368,05 Kč								164 684,03 Kč										54 894,68 Kč
125					Břeclav		N	5,4 kWp		265 060,00 Kč	374 874,00 Kč	mail	nereaguje	08.02.2022	10.02.2022	11.02.2022	17.02.2022								258 663,06 Kč								129 331,53 Kč										43 110,51 Kč
126	DŠ				Šlapanice		O	5,5 kWp		296 500,00 Kč	360 300,00 Kč	mail	nová CN 12.05.2022, odloženo	09.02.2022	10.02.2022		02.03.2022								248 607,00 Kč								124 303,50 Kč										41 434,50 Kč
127					Hořovice	LM	U	6,8 kWp		330 000,00 Kč	294 210,00 Kč	Gajda - Skalský	dotace schválena	11.02.2022	14.02.2022	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020		15.02.2022	11.05.2022	22_SOP_01_4121973710	11.02.2022	11.02.2022	203 004,90 Kč	17.02.2022			10.03.2022	07.04.2022		08.04.2022	101 502,45 Kč	17.06.2022		22.04.2022		08.06.2022	14.06.2022	18.07.2022		18.07.2022	33 834,15 Kč	09.08.2022	11.08.2022
128					Komárov	LM	U	9,66kWp		320 000,00 Kč	373 913,00 Kč	Gajda - Skalský	dotace schválena - 31.10.2022	11.02.2022	14.02.2022	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020		15.02.2022	09.06.2022	22_SOP_01_4121984943	17.05.2022	18.05.2022	430 000,00 Kč	25.05.2022				0,00			- Kč			16.05.2022		11.07.2022	21.07.2022	22.08.2022			- Kč		12.10.2022
129					Osek		U	7,6 kWp		350 000,00 Kč	308 985,00 Kč	Gajda - Skalský	dotace schvválena	11.02.2022	14.02.2022	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020		15.02.2022	07.12.2021	21_SOP_01_4121892777	11.02.2022	11.02.2022	213 199,65 Kč	29.03.2022			23.02.2022	07.04.2022	05.08.2022	08.04.2022	106 599,83 Kč	22.04.2022		22.04.2022		09.05.2022	06.06.2022	05.08.2022	05.08.2022	08.08.2022	35 533,28 Kč	22.08.2022	22.09.2022
130					Ratíškovice	LM	U	3,15 kWp		165 000,00 Kč	206 341,00 Kč	Michal	dotace uznána 21.9.2022	11.02.2022			08.03.2022				23.05.2022	s.č.9001987745	08.03.2022	11.03.2022	142 375,29 Kč	16.03.2022			27.04.2022			21.06.2022	71 187,65 Kč	28.06.2022		20.06.2022		27.04.2022		mikrozdroj		19.07.2022	23 729,22 Kč	15.08.2022	16.08.2022
131					Brod nad Dyjí	ET, DŠ	O	5,5 kWp		295 100,00 Kč	360 470,00 Kč	Vlašicovi	CN, dořešit s M. Vlašicovou	11.02.2022			14.02.2022								248 724,30 Kč								124 362,15 Kč										41 454,05 Kč
132					Bílovice	JH, DŠ	N	3,6 kWp		189 700,00 Kč	234 260,00 Kč	Hrubošovi	nechce	14.02.2022			21.02.2022								161 639,40 Kč								80 819,70 Kč										26 939,90 Kč
133	JG				Hodonín	WB	DOT	5,52 kWp		310 908,00 Kč	392 460,00 Kč	mail	budou dotace	14.02.2022			17.02.2022	23.03.2022			30.03.2022	s.č.9001964477	24.03.2022	24.03.2022	270 797,40 Kč	28.03.2022			02.05.2022	28.07.2022		15.07.2022	135 398,70 Kč	21.07.2022		18.07.2022		09.08.2022	21.07.2022	26.10.2022		26.10.2022	34 857,00 Kč	30.10.2022
134	LM				Kyjov	PS	PPP	5,52 kWp		288 000,00 Kč	363 230,00 Kč	Beránková - Kapitol	PPP 4.1.2023	14.02.2022	14.02.2022		21.02.2022	23.03.2022			31.03.2022	s.č.9001965439	24.03.2022	24.03.2022	250 628,70 Kč	04.04.2022						04.10.2022	125 314,35 Kč	10.10.2022		18.10.2022		18.10.2022	19.10.2022	04.01.2023			41 771,45 Kč
135	LM				Říčany	PS, WB	DOT	7,36 kWp		329 000,00 Kč	448 602,00 Kč	Eda	příprava dotací	01.02.2022		17.02.2022	18.02.2022				20.03.2022	s.č.9001953141	25.02.2022	02.03.2022	309 535,38 Kč	03.03.2022			13.06.2022			16.09.2022	154 767,69 Kč	26.09.2022		01.08.2022		09.08.2022	17.08.2022	15.11.2022		16.11.2022	51 589,23 Kč	16.11.2022
136	JG				Klobouky u Brna		DOT	7,36 kWp		338 900,00 Kč	401 250,00 Kč	mail	budou dotace	17.02.2022			21.02.2022				06.04.2022	s.č.9001968144	28.03.2022	30.03.2022	276 862,50 Kč	01.04.2022			02.05.2022	15.07.2022		15.07.2022	138 431,25 Kč	28.07.2022	15.07.2022	27.07.2022	08.09.2022	17.10.2022	29.07.2022	20.10.2022		21.10.2022	46 144,00 Kč	07.11.2022
137	JG				Hrušky	WB	PPP	4,5 kWp		234 000,00 Kč	297 722,00 Kč	Vlašicovi	PPP odesl.18.11.2022	17.02.2022			21.02.2022	04.03.2022			23.03.2022	9002042267	17.03.2022	17.03.2022	205 428,18 Kč	19.03.2022			23.05.2022	21.06.2022		22.06.2022	102 714,09 Kč	27.06.2022		27.06.2022		22.07.2022	18.11.2022	13.02.4536			34 238,03 Kč
138					Vřesovice	DŠ	N					Vlašicovi	návštěva Hrubošovi, nechce	17.02.2022	28.02.2022										- Kč								- Kč										- Kč
139					Břeclav		N	7,36 kWp		327 900,00 Kč	395 710,00 Kč	Vlašicovi	nepotvrzený zájem	22.02.2022	28.02.2022		21.03.2022								273 039,90 Kč								136 519,95 Kč										45 506,65 Kč
140					Zlín	PS	U	3,68 kWp		203 000,00 Kč	252 265,00 Kč	mail	dotace schválena 15.11.2022	22.02.2022	28.02.2022	05.03.2022	05.03.2022				29.03.2022	s.č.9001962645	16.03.2022	18.03.2022	174 062,85 Kč	24.03.2022			06.06.2022	21.06.2022		18.03.2022	87 031,43 Kč	24.03.2022		23.06.2022		21.07.2022	04.08.2022	13.10.2022			- Kč		21.10.2022
141					Uherské Hradiště		N					mail	návštěva Hrubošovi, nechce	27.02.2022	28.02.2022										- Kč								- Kč										- Kč
142					Letohrad		N					mail	návštěva Eda	23.02.2022	28.02.2022										- Kč								- Kč										- Kč
143	LM				Ratíškovice		PPP	4,05 kWp		194 000,00 Kč	247 579,00 Kč	Michal	PPP 5.12.2022	23.02.2022			08.03.2022				22.04.2022	s.č.9001959421	08.03.2022	11.03.2022	170 829,51 Kč	14.03.2022			25.04.2022			19.07.2022	85 414,76 Kč	28.07.2022		19.07.2022		25.07.2022	04.08.2022	05.12.2022			28 471,59 Kč
144	DŠ				Mutěnice		O	7,36 kWp		327 900,00 Kč	395 710,00 Kč	Jožo	rozhoduje se, volat	28.02.2022	03.03.2022		08.03.2022								273 039,90 Kč								136 519,95 Kč										45 506,65 Kč
145	JG				Drslavice	dotace Míša, IK	DOT	7,36 kWp			398 760,00 Kč	Hrubošovi	budou dotace	01.03.2022	03.03.2022		01.04.2022				28.04.2022	s.č.9001976851, 11.05.2022	27.04.2022	13.05.2022	275 144,40 Kč	17.05.2022						05.10.2022	137 572,20 Kč	11.10.2022		30.06.2022		01.07.2022	20.09.2022	14.11.2022	14.11.2022		45 857,40 Kč
146					Dolní Bojanovice		N					mail	nechce	01.03.2022	03.03.2022		08.03.2022								- Kč								- Kč										- Kč
147					Podivín		N					mail	konkurence	01.03.2022	03.03.2022		17.03.2022								- Kč								- Kč										- Kč
148					Rohatec		N					mail	konkurence	01.03.2022	11.03.2022										- Kč								- Kč										- Kč
149	LM				Dolní Němčí		PPP	5,52 kWp		295 100,00 Kč	360 470,00 Kč	Hrubošovi	II.pokus PPP - 30.1.2023	28.02.2022			23.03.2022	28.03.2022			06.04.2022	s.č.9001968139	04.04.2022	04.04.2022	248 724,30 Kč	11.04.2022			17.05.2022		17.06.2022	21.06.2022	124 362,15 Kč	29.06.2022		23.06.2022		21.07.2022	04.08.2022	30.01.2023			41 454,05 Kč
150					Havřice		N					Hrubošovi	realizace pouze TČ	01.03.2022											- Kč								- Kč										- Kč
151					Beskydy		N					Hrubošovi	realizace pouze TČ	01.03.2022											- Kč								- Kč										- Kč
152					Uherský Brod		N					Hrubošovi	nechce	01.03.2022			08.03.2022								- Kč								- Kč										- Kč
153					Komárov		N	5,52 kWp		302 800,00 Kč	370 246,00 Kč	Eda	prozatím nemá zájem - tel. 17.5.2022	02.03.2022			08.03.2022								255 469,74 Kč								127 734,87 Kč										#ODKAZ!
154					Osek		U	8,28 kWp		359 800,00 Kč	439 040,00 Kč	Skalský	schválena dotace 15.11.2022	02.03.2022			09.03.2022	23.03.2022			12.04.2022	s.č.22-SOP-01-4121956292	24.03.2022	24.03.2022	302 938,00 Kč	15.05.2022			01.06.2022	25.07.2022		23.08.2022	151 468,80 Kč	24.08.2022		01.08.2022		20.07.2022	05.09.2022	14.10.2022		17.10.2022	50 489,00 Kč	20.10.2022	02.11.2022
155					Kařízek		N	8,28 kWp		359 800,00 Kč	439 040,00 Kč	Skalský	Nemá zájem, tel.: 26.05.2022	02.03.2022	17.05.2022		08.03.2022								302 937,60 Kč								151 468,80 Kč										50 489,60 Kč
156	JG				Drslavice	WB	DOT	9,66kWp		404 600,00 Kč	486 060,00 Kč	Hrubošovi	budou dotace	02.03.2022			08.03.2022	10.03.2022			25.03.2022	9001962646	16.03.2022	18.03.2022	335 381,40 Kč	26.04.2022			27.05.2022			15.07.2022	167 690,70 Kč	17.07.2022		29.08.2022			29.08.2022	23.11.2022	23.11.2022		55 897,00 Kč
157					Uherský Brod		N	5,52 kWp		309 581,00 Kč	377 491,00 Kč	Hrubošovi	konkurence	03.03.2022											260 468,79 Kč								130 234,40 Kč										43 411,47 Kč
158					Újezdec		N	9,66 kWp		404 600,00 Kč	486 060,00 Kč	Hrubošovi	konkurence	03.03.2022			11.03.2022								335 381,40 Kč								167 690,70 Kč										55 896,90 Kč
159					Uherský Brod		N				377 491,00 Kč	Hrubošovi	konkurence	03.03.2022			11.03.2022								260 468,79 Kč								130 234,40 Kč										43 411,47 Kč
160					Viničné Šumice		N					Vlašicovi	nedostupná	07.03.2022											- Kč								- Kč										- Kč
161					Javorník		N	9,66kWp		420 768,00 Kč	524 849,00 Kč	Eda	konkurence	07.03.2022			10.06.2022								362 145,81 Kč								181 072,91 Kč										60 357,64 Kč
162							N					mail	kontakt - tel. nedostupný, mail	07.03.2022	17.03.2022										- Kč								- Kč										- Kč
163	LM				Zlín	PS	PPP	5,52 kWp		294 159,00 Kč	359 546,00 Kč	Hrubošovi	žádost o PPP podána 21.10.2022	08.03.2022			14.03.2022	17.03.2022			04.04.2022	631711	29.03.2022	04.04.2022	260 108,00 Kč	08.04.2022						06.10.2022	113 369,00 Kč	07.10.2022		20.10.2022		20.10.2022	21.10.2022				40 000,00 Kč
164					Vnorovy		N					Vlašicovi	duplicitně	02.03.2022	17.03.2022										- Kč								- Kč										- Kč
165	DŠ				Podivín		D	7,36 kWp		328 000,00 Kč	395 710,00 Kč	Vlašicovi	odeslána žádost na distribuci	08.03.2022	10.03.2022		04.04.2022				16.09.2022				273 039,90 Kč								136 519,95 Kč										45 506,65 Kč
166					Ořechov		N					Vlašicovi	nedostupný	08.03.2022	17.03.2022		23.03.2022								- Kč								- Kč										- Kč
167					Brno - Židenice		N					Vlašicovi	CN	08.03.2022											- Kč								- Kč										- Kč
168					Bílovice		N	6,44 kWp		304 210,00 Kč	413 762,00 Kč	Vlašicovi	nechce	08.03.2022	15.03.2022	23.03.2022	30.03.2022								285 495,78 Kč								142 747,89 Kč										47 582,63 Kč
169					Šardice		N					osobně	Hrubošovi návštěva	09.03.2022	21.03.2022										- Kč								- Kč										- Kč
170					Javorník		N					osobně	Hrubošovi návštěva	09.03.2022	21.03.2022										- Kč								- Kč										- Kč
171	LM				Kašperské hory		R	7,36 kWp		331 914,00 Kč	403 738,00 Kč	Skalský	žádost o PD	03.03.2022	09.04.2022		14.03.2022	09.04.2022			20.05.2022	22_SOP_01_4121962211	10.05.2022	10.05.2022	278 579,22 Kč	25.07.2022						03.11.2022	139 289,61 Kč			03.11.2022	03.11.2022						46 429,87 Kč
172					Újezd u Brna		N					Vlašicovi	nekomunikoval	12.03.2022			01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
173					Čejkovice		N					mail	nechce	14.03.2022	15.03.2022										- Kč								- Kč										- Kč
174							N					mail	uzavřeno viz Seydel	14.03.2022											- Kč								- Kč										- Kč
175	LM				Mistřice		PPP	7,36 kWp		327 900,00 Kč	395 710,00 Kč	Hrubošovi	PPP 11.1.2023	14.03.2022			17.03.2022	28.03.2022			09.04.2022	s.č.9001968303	04.04.2022	07.04.2022	273 039,90 Kč	13.04.2022			12.05.2022	08.07.2022		16.08.2022	136 519,95 Kč	23.08.2022		22.08.2022		22.08.2022	26.10.2022	11.01.2023			45 506,65 Kč
176					Ratíškovice		O	5,52 kWp		229 000,00 Kč	327 000,00 Kč	Michal	CN - ŘEŠÍ novou střechu - odložit	14.03.2022		16.03.2022	31.03.2022								225 630,00 Kč								112 815,00 Kč										37 605,00 Kč
177					Závod, SK	SK,IK	O	5,52 kWp		310 329,00 Kč	378 464,00 Kč	Jožo	Nemá finance, zkusit za půl roku	16.03.2022	22.03.2022		31.03.2022								261 140,16 Kč								130 570,08 Kč										43 523,36 Kč
178							N					mail	nekontaktní	15.03.2022											- Kč								- Kč										- Kč
179							N					mail	nekontaktní	15.03.2022											- Kč								- Kč										- Kč
180							N					Vlašicovi	konkurence	17.03.2022											- Kč								- Kč										- Kč
181					Bratislava,SK	IK,SK	SK	9,66kWp		10 354,00 €	12 958,00 €	Jožo	SoD+ZSD, KCE 60E/panel	17.03.2022	18.03.2022		03.06.2022	07.07.2022			26.07.2022	O22F4249VH	27.07.2022	10.08.2022	8 941,02 Kč								4 470,51 Kč										1 490,17 Kč
182					Bratislava	IK,SK	SK	6,44 kWp		184 032,00 Kč	238 034,00 Kč	Jožo	poslána upavená CN-8.7.-rozhoduje se,nemůžu se dovolat	18.03.2022	18.05.2022		01.06.2022								164 243,46 Kč								82 121,73 Kč										27 373,91 Kč
183	JG				Hodonín	PS	PPP	5,52 kWp		310 700,00 Kč	378 946,00 Kč	Eda	PPP 13.12.2022	21.03.2022			29.03.2022	30.03.2022			05.04.2022	s.č.9001967288 z 5.5.2022	31.03.2022	05.04.2022	261 472,74 Kč	06.04.2022						08.09.2022	130 736,37 Kč	08.09.2022	08.09.2022	13.09.2022		19.09.2022	19.19.2022	13.12.2022			43 578,79 Kč
184	LM				Ostrava	Ptáček	R	4,92 kWp		345 315,00 Kč	421 797,00 Kč	Gajda	předáno k realizaci v týdnu 28., předpoklad realizace 34.	22.02.2022			31.03.2022				01.06.2022	4121986626		12.07.2022	291 039,93 Kč	12.07.2022							145 519,97 Kč										48 506,66 Kč
185	JG				Břeclav	IK	PPP	9,66kWp		406 600,00 Kč	488 560,00 Kč	mail	PPP 30.11.	23.03.2022	31.03.2022		08.04.2022	20.04.2022			09.05.2022	9001981331 ze dne 26.05.	09.05.2022	09.05.2022	337 106,40 Kč	28.05.2022						21.09.2022	168 553,20 Kč	22.09.2022		17.07.2022		18.07.2022	22.09.2022				56 184,40 Kč
186					Hustopeče	IK	N	7,36 kWp		413 200,00 Kč	499 460,00 Kč	Eda	několik týdnů nekomunikuje, nedodal slíbené podklady	23.03.2022	11.05.2022	23.03.2022	31.03.2022								344 627,40 Kč								172 313,70 Kč										57 437,90 Kč
187	JG				Čejkovice		PPP	7,36 kWp		327 900,00 Kč	395 710,00 Kč	Eda	pož na PPP 25.11.	23.03.2022	14.04.2022	23.03.2022	30.03.2022	14.04.2022			05.05.2022	9001979925	20.05.2022	22.06.2022	273 039,90 Kč	23.06.2022						16.09.2022	136 519,95 Kč	22.09.2022	14.10.2022	01.11.2022	23.11.2022	25.11.2022	25.11.2022				45 506,65 Kč
188	LM				Moravská Nová Ves		DOT	6,44 kWp		317 900,00 Kč	379 310,00 Kč	Vlašicovi	příprava dotací	24.03.2022		24.03.2022	29.03.2022	30.03.2022			20.02.2022	s.č. 9001935384	31.03.2022	31.03.2022	261 723,90 Kč	06.04.2022			11.05.2022	01.06.2022	01.06.2022	02.06.2022	130 861,95 Kč	06.06.2022		08.06.2022		21.07.2022	04.08.2022	25.11.2022			43 620,65 Kč
189	JG				Rakvice	PS, WB, IK	PPP	7,82 kWp			461 437,00 Kč	Eda	pož R	24.03.2022	12.04.2022	24.03.2022	30.03.2022	12.04.2022			26.04.2022	s.č.9001975493 z 18.5.2022	25.04.2022	25.04.2022	321 497,00 Kč	27.04.2022			27.04.2022			21.10.2022	156 091,00 Kč	27.10.2022									53 065,26 Kč
190	JG				Dolní Břežany	WB	PPP	7,36 kWp		373 326,00 Kč	458 474,00 Kč	Drahoš	PPP ČEZ 8.12.	24.03.2022		24.03.2022	31.03.2022	10.05.2022			10.05.2022	č.sml.4121977876	28.04.2022	23.05.2022	330 510,00 Kč	02.06.2022			02.06.2022	26.09.2022		29.09.2022	148 865,00 Kč	06.10.2022	20.09.2022	23.09.2022	30.09.2022	13.10.2022	15.11.2022	3833891-2022			47 870,00 Kč
191	JG				Dolní Břežany	IK	PPP	5,4kWp		311 476,00 Kč	383 177,00 Kč	Drahoš	PPP ČEZ 9.12.	24.03.2022	28.03.2022	24.03.2022	31.03.2022	21.04.2022			28.04.2022	22_SOP_01_4121970223	28.04.2022	28.04.2022	264 392,13 Kč	02.05.2022			02.05.2022	27.09.2022		29.09.2022	132 196,07 Kč	29.09.2022	20.09.2022	23.09.2022	30.09.2022	13.10.2022	15.11.2022	3837944-2022			44 065,36 Kč
192					Drslavice		N					Hrubošovi	nechce	28.03.2022			30.03.2022								- Kč								- Kč										- Kč
193					Jalubí, Uherské Hradiště		N					Hrubošovi	nechce	21.03.2022			30.03.2022								- Kč								- Kč										- Kč
194	LM				Lanžhot		PPP	5,52 kWp		299 600,00 Kč	363 025,00 Kč	Hanzlík, Jožo	PPP - 7.12.2022	24.03.2022	31.03.2022		06.04.2022				04.05.2022	s.č.9001979286	06.05.2022	10.05.2022	250 487,25 Kč	15.06.2022						12.09.2022	125 243,63 Kč	19.09.2022		18.09.2022		19.09.2022	21.09.2022	07.12.2022			41 747,88 Kč
195	LM				Tlustice		PPP	7,36 kWp		347 400,00 Kč	419 595,00 Kč	Eda	žádost o PPP odesl. 21.10.2022,č.ž.1129209209	31.03.2022			04.04.2022				17.05.2022	22_SOP_01_4121977675	12.05.2022	01.06.2022	289 520,55 Kč	01.06.2022						21.10.2022	144 760,28 Kč	21.10.2022		19.09.2022		12.10.2022	21.10.2022				48 253,43 Kč
196					Komárov		N	7,36 kWp		311 500,00 Kč	374 706,00 Kč	Skalský	nekomunikuje,pokláádá telefony	31.03.2022	04.04.2022		04.04.2022								258 547,14 Kč								129 273,57 Kč										43 091,19 Kč
197	LM				Osek		PPP	6,44 kWp		315 795,00 Kč	381 619,00 Kč	Skalský	PPP 12.12.2022	31.03.2022			04.04.2022				20.05.2022	22_SOP_01_4121977226	10.05.2022		263 317,11 Kč	30.05.2022						21.10.2022	131 658,56 Kč	25.10.2022		27.07.2022		27.07.2022	21.10.2022	12.12.2022			43 886,19 Kč
198					Mutěnice		N	7,36 kWp		333 900,00 Kč	403 310,00 Kč	Eda	nekomunikuje	31.03.2022			05.04.2022								278 283,90 Kč								139 141,95 Kč										46 380,65 Kč
199	LM				Šardice	IK	PPP	7,36 kWp		329 900,00 Kč	397 710,00 Kč	Eda	PPP 27.12.2022	31.03.2022	06.04.2022		05.04.2022	07.04.2022			07.04.2022	s. 9001968305 z 6.5.2022	07.04.2022	07.04.2022	274 419,90 Kč	11.04.2022			11.05.2022			21.09.2022	137 209,95 Kč	22.09.2022		06.07.2022		07.07.2022	20.09.2022	27.12.2022			45 736,65 Kč
200					Lednice	IK	N	6,44 kWp		306 800,00 Kč	372 025,00 Kč	Eda	celkově zatím odkládá realizaci FVE	31.03.2022	25.05.2022		05.04.2022								256 697,25 Kč								128 348,63 Kč										42 782,88 Kč
201					Břeclav		N	6,9 kWp			467 720,00 Kč	Drahoš		31.03.2022	11.05.2022		11.05.2022								322 726,80 Kč								161 363,40 Kč										53 787,80 Kč
202					Hrušky		N	5,52 kWp			376 200,00 Kč	mail	Nemá zájem, nebudou realizovat vůbec	31.03.2022	01.01.2020		09.05.2022								259 578,00 Kč								129 789,00 Kč										43 263,00 Kč
203					Polička		N					R. Hlôška	ČEZ	31.03.2022			07.04.2022				03.05.2022	č.sml.4121967033			- Kč								- Kč										- Kč
204					Břeclav		N	9,66kWp		457 789,00 Kč	567 867,00 Kč	Drahoš	Nemá zájem - tel. 17. 5. 2022	02.04.2022	11.05.2022		11.05.2022								391 828,23 Kč								195 914,12 Kč										65 304,71 Kč
205					Přítluky, okr. Břeclav		N	9,66kWp		660 900,00 Kč	577 619,00 Kč	Vlašicovi	CN-volat 16.5 - duplicitně	04.04.2022	11.05.2022		11.05.2022								398 557,11 Kč								199 278,56 Kč										66 426,19 Kč
206					Břeclav		N	7,36 kWp		329 900,00 Kč	398 910,00 Kč	Vlašicovi	CN momentálně nechtějí	05.04.2022	07.04.2022		06.04.2022								275 247,90 Kč								137 623,95 Kč										45 874,65 Kč
207	LM				Hodonín	IK	PPP	5,52 kWp		300 000,00 Kč	363 025,00 Kč	Eda	přír. PPP	05.04.2022	07.04.2022		06.04.2022	08.04.2022			12.04.2022	s.č.9001970093,12.5.2022	11.04.2022	11.04.2022	250 487,25 Kč	13.04.2022			08.06.2022			21.09.2022	125 243,63 Kč	22.09.2022		30.06.2022		01.07.2022	07.10.2022	958357			41 747,88 Kč
208					Lanžhot	JG	N	5,52 kWp		309 676,00 Kč	373 686,00 Kč	Vlašicovi	CN zatím ne	05.04.2022	07.04.2022		08.04.2022								257 843,34 Kč								128 921,67 Kč										42 973,89 Kč
209					Čejč	DŠ	N	8,28 kWp		352 414,00 Kč	438 437,00 Kč	Eda	Žádost EG.D zamít.,v tom příp. nemá zájem	31.03.2022	07.04.2022		07.04.2022	26.07.2022			28.07.2022	787806			302 521,53 Kč								151 260,77 Kč										50 420,26 Kč
210					Brno		N					Hrubošovi	nechce	02.04.2022			01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
211					Slavkov u Brna		N						nedohledán kontakt	02.04.2022											- Kč								- Kč										- Kč
212	LM				Červená u Kašperských Hor	IK	PPP	5,52 kWp		309 716,00 Kč	377 449,00 Kč	Skalský	PD ke schválení - 25.11.2022,pak žádost o PPP	31.03.2022	01.01.2020		08.04.2022	01.06.2022			08.06.2022	22_SOP_01_4121990757	09.06.2022	04.07.2022	260 439,81 Kč								130 219,91 Kč										43 406,64 Kč
213	LM				Brno	WB, IK	PPP	10,64kWp		384 183,00 Kč	416 751,00 Kč	Gajda	PPP 16.9.2022-neprošel,bude 2.termín	31.03.2022	12.04.2022		13.04.2022	14.04.2022			06.10.2022	9 001 888 413	09.05.2022	23.05.2022	287 558,19 Kč	23.05.2022			25.05.2022			30.06.2022	143 779,10 Kč	27.07.2022		06.06.2022		25.07.2022	25.07.2022	16.09.2022			47 926,37 Kč
214	DŠ				Valtice		O					mail	odloženo	07.04.2022	19.04.2022										- Kč								- Kč										- Kč
215	DŠ				Moravská Nová Ves		O					Vlašicovi	odloženo	07.04.2022											- Kč								- Kč										- Kč
216	LM				Břeclav		PPP	3,68 kWp		195 800,00 Kč	244 525,00 Kč	Eda	žádost o PPP	11.04.2022			14.04.2022				19.05.2022	s.č.9001886055	10.05.2022	10.05.2022	168 722,25 Kč	15.05.2022						20.09.2022	84 361,13 Kč	20.09.2022				12.10.2022					28 120,38 Kč
217	LM				Břeclav		PPP	6,44 kWp	DYNESS 10,66	308 800,00 Kč	374 645,00 Kč	Vlašicovi	PPP-žádost 21.9.- 26.10.žádost o změnu výkonu-egd.	11.04.2022			14.04.2022				02.06.2022	s.č.9001980667	10.05.2022	10.05.2022	258 505,05 Kč	13.05.2022						12.09.2022	129 252,53 Kč	15.09.2022		12.09.2022		19.09.2022	21.09.2022	870726			43 000,00 Kč
218	LM				Chlustina		DOT	9,6kWp		458 864,00 Kč	503 334,00 Kč	Skalský	žádost podána 231.10.2022	11.04.2022			14.04.2022	20.04.2022			24.04.2022	s.č.22_SOP_01_4121962047	09.05.2022	09.05.2022	347 300,00 Kč	07.06.2022			30.05.2022	17.06.2022		19.07.2022	173 650,23 Kč	20.10.2022		25.07.2022		26.07.2022	12.08.2022	19.09.2022		11.10.2022	57 885,00 Kč	20.10.2022	31.10.2022
219	JG				Rozdrojovice	PS	PPP	7,36 kWp		339 684,00 Kč	408 878,00 Kč	Eda	Pož na PPP 22.11.	12.04.2022	03.05.2022		14.04.2022				07.06.2022	č.sml.9001994403	25.05.2022	15.06.2022	282 125,82 Kč	21.06.2022			15.06.2022			05.10.2022	141 062,91 Kč	06.10.2022	10.10.2022	18.10.2022	03.11.2022	12.11.2022	22.11.2022				47 020,97 Kč
220					Ostrava	LM	N	6,44 kWp		322 500,00 Kč	391 655,00 Kč	Eda	CN- 15.7.2022 - nemá zájem	13.04.2022			15.04.2022								270 241,95 Kč								135 120,98 Kč										45 040,33 Kč
221	LM				Hlásná Třebaň	IK	PPP	6,9 kWp		325 300,00 Kč	395 535,00 Kč	Eda	PPP-bude II.pokus - 23/11 neprošlo	13.04.2022	25.04.2022		15.04.2022	25.04.2022			05.05.2022	s.č.4121973166, 27.5.2022	28.04.2022	02.05.2022	272 919,15 Kč	03.05.2022						27.09.2022	136 460,00 Kč	10.10.2022		20.09.2022		23.09.2022	21.10.2022	23.11.2022			45 486,00 Kč
222	JG				Orlová-Lutyně	IK	R	9,66kWp		418 181,00 Kč	505 254,00 Kč	Drahoš	chybí baterie, AKU 14,4	13.04.2022	24.05.2022		14.04.2022	20.04.2022			25.05.2022	22_SOP_02_4121981958	23.05.2022	21.06.2022	348 625,26 Kč	22.06.2022							174 312,63 Kč										58 104,21 Kč
223					Lanžhot		N	5,52 kWp		299 600,00 Kč	363 025,00 Kč	Eda	Nemá zájem	11.04.2022			14.04.2022								250 487,25 Kč								125 243,63 Kč										41 747,88 Kč
224	JG				Rpety		PPP	16 kWp		634 601,00 Kč	742 183,00 Kč	Skalský	žádost o schálení opr. PD k PPP odesl.27.10.2022	14.04.2022			14.04.2022				27.07.2022	s.č..4122016533	17.05.2022	16.06.2022	445 354,00 Kč	16.06.2022						12.09.2022	322 806,00 Kč	13.09.2022		26.07.2022		19.09.2022					85 351,05 Kč
225					Hlásná Třebaň		N					Eda	CN	14.04.2022											- Kč								- Kč										- Kč
226	DŠ				Terezín		PPP	5,52 kWp		307 700,00 Kč	372 300,00 Kč	Jenda Daňhel	žádost o PPP 07.10.2022	18.04.2022			12.05.2022				06.06.2022	711828	08.06.2022	15.07.2022	256 887,00 Kč	18.07.2022							128 443,50 Kč		08.08.2022	26.09.2022	08.08.2022	26.09.2022	07.10.2022				42 814,50 Kč
227					Drslavice		N					Hrubošovi	NELZE	18.04.2022											- Kč								- Kč										- Kč
228					Kunovice	LM	N					Hrubošovi	nechce	18.04.2022			01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
229					Ostrava		O	7,36 kWp		333 840,00 Kč	406 790,00 Kč	Drahoš	Zatím pozastaveno shání finance	18.04.2022			20.04.2022								280 685,10 Kč								140 342,55 Kč										46 780,85 Kč
230					Hýsly		N	5,52 kWp		299 600,00 Kč	417 479,00 Kč	Solich - Kapitol	nechce - vysoké náklady EGD připojené sítě	26.04.2022			26.04.2022				19.04.2022	s.č.9001972137			288 060,51 Kč								144 030,26 Kč										48 010,09 Kč
231	JG				Rohatec	PS, WB	PPP	9,66kWp		408 808,00 Kč	465 204,00 Kč	Ondra	pož na PPP 24.11.	19.04.2022	22.04.2022		23.04.2022				26.04.2022	s.č.9001975720	20.04.2022	11.05.2022	320 990,76 Kč	16.05.2022						04.10.2022	160 495,38 Kč	06.10.2022	04.10.2022	17.10.2022	20.10.2022	01.11.2022	24.10.2022				53 498,46 Kč
232	JH, LM				Vnorovy	IK	R	6,44 kWp		308 350,00 Kč	378 125,00 Kč	Vlašicovi	chybí baterie	19.04.2022			01.01.2020				09.05.2022	č.9001982538		01.08.2022	260 906,25 Kč	12.08.2022							130 453,13 Kč										43 484,38 Kč
233	LM				Blansko		PPP	5,52 kWp		301 590,00 Kč	367 005,00 Kč	Eda	PPP 23.11.2022 neprošlo-bude II.pokus	21.04.2022			25.04.2022	29.05.2022			26.05.2022	s.č.9001979294	04.05.2022	13.05.2022	253 234,00 Kč	17.05.2022						02.09.2022	126 617,00 Kč	05.09.2022		15.09.2022		19.09.2022	19.09.2022	23.11.2022			42 205,00 Kč
234	JG				Opatovice		PPP	8,74 kWp		365 820, 00 Kč	448 080,00 Kč	Hrabec - Kapitol	pož na PPP 24.11.	21.04.2022			25.04.2022				10.05.2022	s.č.9001981735	20.05.2022	09.05.2022	309 175,20 Kč	13.05.2022						12.09.2022	154 587,60 Kč	30.09.2022	03.10.2022	17.10.2022	20.10.2022	01.11.2022	24.10.2022				51 529,20 Kč
235	U				Nesovice	DŠ	U	baterie + revize			8 760,00 Kč	Gajda	Pouze zapojení baterií, FA 50 % + 50 %, žádost o revizi	21.04.2022			02.05.2022	04.05.2022						13.05.2022	6 044,40 Kč	18.05.2022			01.06.2022	01.06.2022		17.06.2022	3 022,20 Kč	05.08.2022
236					Znojmo		N					Gajda	RADO												- Kč								- Kč										- Kč
237					Znojmo		N					Gajda	RADO												- Kč								- Kč										- Kč
238	DŠ				Šardice		D	9,66 kWp		315 785,00 Kč	380 003,00 Kč	Michal	vyřízení pouze EG.D, realizace po kolaudaci	19.04.2022			30.05.2022				13.06.2022	s.č. 9001995784			262 202,07 Kč								131 101,04 Kč										43 700,35 Kč
239					Mutěnice	DŠ	N	9,66 kWp		277 000,00 Kč	343 075,00 Kč	Michal	Nemá zájem, rozmyslela se	19.04.2022			13.05.2022								236 721,75 Kč								118 360,88 Kč										39 453,63 Kč
240						SK	N	5,52 kWp		312 929,00 Kč	381 504,00 Kč	Jožo	nemá zájem	19.04.2022	18.05.2022	10.05.2022	18.05.2022								263 237,76 Kč								131 618,88 Kč										43 872,96 Kč
241					Mistřice		N	7,36 kWp			501 337,00 Kč	Eda	Nemá zájem - tel. 17. 5. 2022	28.04.2022			11.05.2022								345 922,53 Kč								172 961,27 Kč										57 653,76 Kč
242					Přítluky		N	9,66kWp			577 619,00 Kč		Nemá zájem - tel. 17. 5. 2022	07.04.2022	01.01.2020		11.05.2022								398 557,11 Kč								199 278,56 Kč										66 426,19 Kč
243					Sobůlky		N	3,68 kWp		192 800,00 Kč	240 625,00 Kč	Drahoš	Nemá zájem - tel.: 09.06.2022	02.05.2022	09.05.2022		09.05.2022								166 031,25 Kč								83 015,63 Kč										27 671,88 Kč
244					Břeclav		N					mail	založeno duplicitně (viz R2204006)	02.05.2022			11.05.2022								- Kč								- Kč										- Kč
245					Svatobořice-Mistřín		N					mail	nereagoval	28.04.2022	02.05.2022	04.05.2022									- Kč								- Kč										- Kč
246					Tvrdonice	ET	N					mail	nedohledán kontakt												- Kč								- Kč										- Kč
247	DŠ				Předboj		O	8,28 kWp		375 985,00 Kč	473 136,00 Kč	Eda	Odloženo, bude řešit příští rok - EM	03.05.2022			11.05.2022								326 463,84 Kč								163 231,92 Kč										54 410,64 Kč
248					Topolná		N					mail	nemá zájem	03.05.2022	09.05.2022										- Kč								- Kč										- Kč
249							N					Eda	nemá zájem	03.05.2022	09.05.2022										- Kč								- Kč										- Kč
250							N					mail	číslo neexistuje, budu zasílat mail-mail bez reakce	03.05.2022	09.05.2022										- Kč								- Kč										- Kč
251	JH, LM				Hýsly	ET 10	R	8,28 kWp		377 868,00 Kč	462 650,00 Kč	Solich - Kapitol	chybí baterie,dodána RZ el.rozv.na eg.d 934203	03.05.2022	09.05.2022		25.07.2022				22.08.2022	č.9002020591		05.09.2022	319 229,00 Kč	07.09.2022							159 614,25 Kč					09.08.2022	mikrozdroj				53 204,75 Kč
252					Kyjov		N					mail	dlouhodobě nereaguje	03.05.2022	09.05.2022		01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
253					Povazská Bystrica	IK	O	5,52 kWp		447 404,00 Kč	378 708,00 Kč	mail	volat začátkem října, řeší finance	03.05.2022	11.05.2022		11.05.2022								261 308,52 Kč								130 654,26 Kč										43 551,42 Kč
254					Milotice		N					mail	konkurence	03.05.2022	09.05.2022										- Kč								- Kč										- Kč
255					Ostrožská N. Ves		N	9,66kWp		610 200,00 Kč	511 645,00 Kč	mail	dlouhodobě nebere telefon	03.05.2022	09.05.2022		13.05.2022								353 035,05 Kč								176 517,53 Kč										58 839,18 Kč
256					Chmeliště		N					mail	již není aktuální	03.05.2022	09.05.2022										- Kč								- Kč										- Kč
257					Dýšina u Plzně		N	5,52 kWp		306 540,00 Kč	383 088,00 Kč	mail	konkurence-lepší cena	19.04.2022	09.05.2022		06.06.2022								264 330,72 Kč								132 165,36 Kč										44 055,12 Kč
258					Chlum-Korouhvice	IK	O					mail	nemají kolaudaci, bude řešit cca za rok,CN zatím nechtěl	03.05.2022	09.05.2022										- Kč								- Kč										- Kč
259					Vnorovy		N	5,52 kWp		296 550,00 Kč	372 300,00 Kč	mail	Nemá zájem, konkurenční nabídka	03.05.2022	17.05.2022		23.05.2022								256 887,00 Kč								128 443,50 Kč										42 814,50 Kč
260					Radějov		N	5,52 kWp		444 200,00 Kč	372 300,00 Kč	Solich - Kapitol	nekomunikuje	03.05.2022	13.05.2022		09.05.2022								256 887,00 Kč								128 443,50 Kč										42 814,50 Kč
261					Prušánky		N	8,28 kWp		488 800,00 Kč	424 230,00 Kč	Drahoš	chtěl wattrouter-vzal konkurenci	03.05.2022	25.05.2022		09.05.2022								292 718,70 Kč								146 359,35 Kč										48 786,45 Kč
262	DŠ				Brno	Ptáček	PPP	7,6 kWp		316 248,00 Kč	337 550,00 Kč	Gajda	PPP 29.11.2022	01.05.2022	01.05.2022		10.05.2022					9001947813	13.05.2022	20.05.2022	232 909,50 Kč	25.05.2022						29.08.2022	116 454,75 Kč	02.09.2022	22.08.2022	23.08.2022	24.08.2022	01.09.2022	19.09.2022	29.11.2022			38 818,25 Kč
263	U				Uherský Brod		U	2,76 kWp		47 768,00 Kč	61 398,00 Kč	ozval se sám	ukončeno, bez dotace	10.04.2022	10.04.2022		02.05.2022	13.05.2022						13.05.2022	42 364,62 Kč	23.05.2022			25.05.2022	26.05.2022			21 182,31 Kč			27.05.2022		04.12.2021	06.06.2022	08.08.2022	08.08.2022		- Kč
264					Ratíškovice	JH, DŠ	O					?	CN zašle JH - email 25.05.2022, odloženo zatím nechce	09.05.2022	17.05.2022		01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
265	DŠ				Křešín	WB	R	8,28 kWp		369 750,00 Kč	466 442,00 Kč	Drahoš	žádost o RZ 23.11.2022	09.05.2022	10.05.2022		11.05.2022	16.05.2022			30.05.2022	3728691943.	16.05.2022	17.05.2022	321 844,98 Kč	10.06.2022							160 922,49 Kč										53 640,83 Kč
266	DŠ				Mikulov		CN	6,44 kWp		336 309,00 Kč	423 682,00 Kč	Eda	cenu řeší EM - sleva	09.05.2022	12.05.2022		12.05.2022				16.09.2022	879926			292 340,58 Kč								146 170,29 Kč										48 723,43 Kč
267					Mikulov		N	3,68 kWp		192 772,00 Kč	240 569,00 Kč	Drahoš	Nemá zájem - tel. 18.5.2022	09.05.2022	18.05.2022		12.05.2022								165 992,61 Kč								82 996,31 Kč										27 665,44 Kč
268					Prušánky		N	9,2kWp			488 820,00 Kč	Drahoš	Nemá zájem - tel.: 17.5.2022	09.05.2022	17.05.2022		12.05.2022								337 285,80 Kč								168 642,90 Kč										56 214,30 Kč
269					Chorvatský Grob, SK	TČ, SK	N	9,66kWp		276 014,00 Kč	347 783,00 Kč	Jožo	konkurence	10.05.2022	01.06.2022		01.06.2022								239 970,27 Kč								119 985,14 Kč										39 995,05 Kč
270					Nitra, SK	TČ, SK	O	7,36 kWp		212 524,00 Kč	274 743,00 Kč	Vlašicovi	vyřizovala Vlašicová-nepodala informace	10.05.2022	03.06.2022		03.06.2022								189 572,67 Kč								94 786,34 Kč										31 595,45 Kč
271					Ladná	IK	N	7,36 kWp		479 100,00 Kč	411 811,00 Kč	Vlašicovi	celkově zatím odkládá realizaci FVE	10.05.2022	13.05.2022		13.05.2022								284 149,59 Kč								142 074,80 Kč										47 358,27 Kč
272					Ladná	IK	N	8,28 kWp		360 305,00 Kč	455 152,00 Kč	Vlašicovi	celkově zatím odkládá realizaci FVE	10.05.2022	25.05.2022		25.05.2022								314 054,88 Kč								157 027,44 Kč										52 342,48 Kč
273					Břeclav		O	6,44 kWp		319 864,00 Kč	403 074,00 Kč	Vlašicovi	Vlašicová měla poslat podklady, neposlala - špatná komunikace	10.05.2022	03.06.2022		03.06.2022								278 121,06 Kč								139 060,53 Kč										46 353,51 Kč
274	DŠ				Terezín		PPP	7,36 kWp		307 700,00 Kč	385 870,00 Kč	Jenda Daňhel	žádost PPP dne 26.09.2022	10.05.2022			12.05.2022				06.06.2022	č. 9001992806	08.06.2022	15.07.2022	266 250,30 Kč	18.07.2022						22.09.2022	133 125,15 Kč	26.09.2022	08.08.2022	26.09.2022	08.08.2022	26.09.2022	26.09.2022				44 375,05 Kč
275					Brno		N					Vlašicovi	obhlídka Drahoš - neuskutečněno	10.05.2022											- Kč								- Kč										- Kč
276							N					mail	Nemá zájem - tel.: 17.5.2022	04.05.2022											- Kč								- Kč										- Kč
277					Klimkovice		N	9,66 kWp		361 300,00 Kč	446 770,00 Kč	mail	tel. 16.9., nekomunikuje	05.05.2022	27.05.2022		06.06.2022								308 271,30 Kč								154 135,65 Kč										51 378,55 Kč
278					Moravská Nová Ves	ET 10	O	5,52 kWp		296 550,00 Kč	372 300,00 Kč	mail	řeší finance, volat na jaře 2023	10.05.2022	18.05.2022		31.05.2022	10.08.2022							256 887,00 Kč								128 443,50 Kč										42 814,50 Kč
279					Smržice	IK	O	3,68 kWp		194 180,00 Kč	243 385,00 Kč	Drahoš	kontaktovat v říjnu	06.05.2022	08.05.2022		13.05.2022								167 935,65 Kč								83 967,83 Kč										27 989,28 Kč
280					Vlkoš	IK	O	5,52 kWp		444 200,00 Kč	372 300,00 Kč	Eda	je v kontatku s Edou-zatím nechce	10.05.2022	13.05.2022		13.05.2022								256 887,00 Kč								128 443,50 Kč										42 814,50 Kč
281					Brno - Židenice		N	7,36 kWp		479 100,00 Kč	411 870,00 Kč	Eda	konkurence-lepší cena	10.05.2022	13.05.2022		13.05.2022								284 190,30 Kč								142 095,15 Kč										47 365,05 Kč
282	LM				Rejštejn	IK	Z	5,06kWp		304 700,00 Kč	383 975,00 Kč	Skalský	nelze realizovat - storno zakázky	10.05.2022	17.05.2022		24.05.2022	26.06.2022			01.07.2022	101102211-2022	04.08.2022	18.08.2022	264 942,75 Kč	14.09.2022							132 471,38 Kč										44 157,13 Kč
283	LM				Kašperské hory	IK	ZR	6,44 kWp		313 440,00 Kč	391 718,00 Kč	Vrhel	předáno k realizaci v týdnu 29., nemá dokončenu střechu	10.05.2022	10.05.2022		24.05.2022	01.06.2022			28.06.2022	101073902-2022	13.06.2022	20.07.2022	270 285,42 Kč	21.07.2022							135 142,71 Kč										45 047,57 Kč
284					Stachy		N	9,66kWp		411 950,00 Kč	503 515,00 Kč	Vrhel	nemají finance	10.05.2022	10.05.2022		24.05.2022								347 425,35 Kč								173 712,68 Kč										57 904,23 Kč
285	LM				Ratíškovice	IK	PPP	5,52 kWp		292 350,00 Kč	367 260,00 Kč	Eda	žádost o PPP 5.10.2022	10.05.2022	11.05.2022		13.05.2022	23.05.2022			31.05.2022	9001990402	27.05.2022	30.06.2022	256 887,00 Kč	07.07.2022						16.09.2022	122 647,00 Kč	21.09.2022		04.10.2022		05.10.2022	05.10.2022				42 815,00 Kč
286	DŠ				Ratíškovice		PPP	5,52 kWp		261 350,00 Kč	330 060,00 Kč	Eda	H2 7,1- dodatek k SoD, Žádost o PPP 07.11.	10.05.2022	11.05.2022		13.05.2022	27.05.2022			30.05.2022	9001992358 (30.06.2022)	27.05.2022	30.06.2022	256 887,00 Kč	30.06.2022						10.10.2022	92 012,00 Kč	17.10.2022	06.10.2022	27.10.2022	03.11.2022		07.11.2022				30 670,00 Kč
287					Drahelčice		N	8,74 kWp		500 144,00 Kč	439 621,00 Kč	Drahoš	nekomunikuje	10.05.2022	11.05.2022		13.05.2022								303 338,49 Kč								151 669,25 Kč										50 556,42 Kč
288					Drahelčice		N	4,6kWp		289 550,00 Kč	363 550,00 Kč	Drahoš	nedostatek financí na rozsáhlejší úpravy spojené s FVE	10.05.2022	13.05.2022		23.05.2022								250 849,50 Kč								125 424,75 Kč										41 808,25 Kč
289					Nenkovice	IK	O	8,28 kWp		337 400,00 Kč	424 230,00 Kč	Eda	nemá finance-zatím,volat na konci léta	11.05.2022	13.05.2022		18.05.2022								292 718,70 Kč								146 359,35 Kč										48 786,45 Kč
290							N					mail	nedostanou úvěr (mají 70let)	10.05.2022											- Kč								- Kč										- Kč
291					Lanžhot		N					mail	Nemá zájem - tel. 24. 5. 2022	15.05.2022	17.05.2022										- Kč								- Kč										- Kč
292					Čakovičky		N	7,36 kWp		338 200,00 Kč	426 870,00 Kč	mail	Nemá zájem, konkurenční nabídka	13.05.2022	17.05.2022		25.05.2022								294 540,30 Kč								147 270,15 Kč										49 090,05 Kč
293					Ratíškovice		N					mail	JH, odeslaná CN 2.6., realizace konkurence	11.05.2022	18.05.2022		02.06.2022								- Kč								- Kč										- Kč
294					Planá		N	8,28 kWp		350 900,00 Kč	443 730,00 Kč	mail	CN 25. 05. 2022, nemá zájem - tel.: 6.6.	16.05.2022	17.05.2022		24.05.2022								306 173,70 Kč								153 086,85 Kč										51 028,95 Kč
295					Rakvice		N					mail	FVE již má, chtěl ještě jednu, zrušeno	16.05.2022	17.05.2022		01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
296	DŠ				Ratíškovice		D					Staňa Lokaj	žádost na EG.D nová_22.11.2022	17.05.2022	17.05.2022	17.05.2022					23.08.2022, 22.11.2022	824479			- Kč								- Kč					04.10.2022					- Kč
297	LM				Skalice n. Svitavou	IK	ZR	5,06kWp		296 029,00 Kč	373 239,00 Kč	Eda	předáno k realizaci v týdnu 29.	17.05.2022	01.01.2020		25.05.2022	10.06.2022			13.06.2022	s.č. 9001996205	14.06.2022	13.07.2022	257 534,91 Kč	25.07.2022							128 767,46 Kč										42 922,49 Kč
298	LM				Drnovice	IK	R	7,36 kWp		329 752,00 Kč	415 974,00 Kč	Eda	chybí baterie	17.05.2022	01.01.2020		25.05.2022	14.06.2022			15.06.2022	s.č. 9001997577	15.06.2022	13.07.2022	287 022,06 Kč	01.08.2022							143 511,03 Kč										47 837,01 Kč
299							N					René Výborný	kontakt-jedná se o firmu -předáno p.Hloska	17.05.2022											- Kč								- Kč										- Kč
300					Kyjov-Nětčice		N					Hering - Kapitol	duplicitně	17.05.2022											- Kč								- Kč										- Kč
301	JG				Vlkoš		D	6,66 kWp				Eda	stojí na E.M. - řešit - vlastní panely Canadian Solar	17.05.2022	01.01.2020						13.07.2022	č.s.9002008167			- Kč								- Kč										- Kč
302					Čejkovice	JH,IK	N					mail	pouze tepelné čerpadlo	18.05.2022	24.05.2022		01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
303					Polešovice-TČ		O	9,66kWp		402 350,00 Kč	493 195,00 Kč	Vlašicovi	vyřizovala Vlašicová-nepodala informace	19.05.2022			26.05.2022								340 304,55 Kč								170 152,28 Kč										56 717,43 Kč
304					Kyjov - Nětčice		N					Hering - Kapitol	JH ,odeslaná CN 31.5., nyní nereaguje	19.05.2022	19.05.2022		01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
305					Adamov	N	N					mail	nedohodl se s tchány	22.05.2022	23.05.2022	09.06.2022	01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
306					Pohořelice		N					mail	předáno JH 25.5.2022, vyřizuje Rado H.	22.05.2022	23.05.2022		01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
307	DŠ				Hýsly		PPP	7,36 kWp		327 700,00 Kč	411 870,00 Kč	Solich - Kapitol	H2 10,7	22.05.2022	23.05.2022		23.05.2022				22.07.2022	s.č.9002011937_mikrozdroj	14.06.2022	02.08.2022	284 190,30 Kč	09.08.2022						17.10.2022	142 095,15 Kč	24.10.2022	18.10.2022	24.10.2022	17.06.2022	18.07.2022	není	není		07.11.2022	47 366,00 Kč
308					Červený Kostelec		O					mail	dotaz - odpověď	22.05.2022	23.05.2022										- Kč								- Kč										- Kč
309	DŠ				Olbramice	DŠ	O					Hering - Kapitol	realizace příští rok, volat koncem roku	23.05.2022	24.05.2022										- Kč								- Kč										- Kč
310					Karlovice		N	8,19 kWp		463 036,00 Kč	551 799,00 Kč	Vyštejn	CN 3.6.2022 panu Žertovi, nekomunikuje, zrušeno _Gajda	24.05.2022	24.05.2022		03.06.2022								380 741,31 Kč								190 370,66 Kč										63 456,89 Kč
311					Terezín		N	9,5kWp		359 594,00 Kč	442 192,00 Kč	Jenda Daňhel	dlouhodobě nebere telefon	24.05.2022	24.05.2022		24.05.2022								305 112,48 Kč								152 556,24 Kč										50 852,08 Kč
312	DŠ				Znojmo, Palliardiho	Growatt	PPP	4,74 kWp		358 291,00 Kč	429 825,00 Kč	Ptáček	Žádost PPP 04.11.	24.05.2022	24.05.2022		25.05.2022				25.07.2022	s.č. 9002013330	26.08.2022	09.09.2022	305 549,00 Kč	12.09.2022						14.10.2022	141 562,00 Kč	17.10.2022	12.10.2022	25.10.2022	26.10.2022	01.11.2022	04.11.2022				47 187,00 Kč
313	DŠ				Vnorovy	IK	O					mail	nemá kolaudaci-volat v listopadu 2022-CN zatím nechtěl	18.05.2022	24.05.2022																		- Kč										- Kč
314					Hřivínův Újezd		N					mail	obhlídka JH, dvě CN, plánuje TČ, zrušeno	24.05.2022	25.05.2022		01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
315					Čejč	IK	N	9,66kWp		402 350,00 Kč	493 195,00 Kč	Jenda Daňhel	nebere telefony	23.05.2022	25.05.2022		25.05.2022								340 304,55 Kč								170 152,28 Kč										56 717,43 Kč
316					Zlín		N	7,36 kWp		329 900,00 Kč	397 410,00 Kč	Gajda	chce to přes Ptáčka,my jsme prý drazí	26.05.2022			07.05.2022								274 212,90 Kč								137 106,45 Kč										45 702,15 Kč
317					Píšť-Ostrava	LM	O					web - telefon	tel.1.6.2022 - mění typ střechy, ozve se někdy v budoucnosti-chtěl by mega velkou FVE	26.05.2022	26.05.2022										- Kč								- Kč										- Kč
318					Vranovice	LM	N					web - telefon	virt.baterie - je u konkurence	26.05.2022	26.05.2022										- Kč								- Kč										- Kč
319	JG				Hlincová Hora	IK	ZR	9,66 kWp		452 388,00 Kč	554 767,00 Kč	R. Hlôška	bacha aku - baterie, nová sml. s EGD.	26.05.2022	31.05.2022		31.05.2022	17.06.2022			01.07.2022	s.č.9002005080	20.06.2022	30.06.2022	382 789,23 Kč	04.07.2022							191 394,62 Kč										63 798,21 Kč
320	JG				Jivno	IK	R	9,66kWp		431 067,00 Kč	529 153,00 Kč	R. Hlôška	bacha akumulace - baterie	26.05.2022	31.05.2022		31.05.2022	02.06.2022			28.06.2022	s.č. 9002003733	13.06.2022	30.06.2022	365 115,57 Kč	04.07.2022							182 557,79 Kč										60 852,60 Kč
321					Blatno u Chomutova	N	N	8,28 kWp		342 980,00 Kč	431 850,00 Kč	mail	Nemá zájem	27.05.2022	27.05.2022		31.05.2022								297 976,50 Kč								148 988,25 Kč										49 662,75 Kč
322					Velešovice, okr. Vyškov	JH, DŠ	N	9,2kWp			496 730,00 Kč	Staňa Lokaj	nemá zájem, rozmyslel se	30.05.2022	30.05.2022		01.01.2020				04.08.2022	798008			342 743,70 Kč								171 371,85 Kč										57 123,95 Kč
323					Klobouky u Brna		N					Ilona Čecháková	Nemá zájem	30.05.2022	30.05.2022		01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
324					Hodonín,Rybáře	LM	N	4,6kWp		304 120,00 Kč	377 868,00 Kč	mail	konkurence	31.05.2022	31.05.2022	19.07.2022	12.08.2022								260 728,92 Kč								130 364,46 Kč										43 454,82 Kč
325					Líbeznice	IK	N	4,14kWp		293 765,00 Kč	369 076,00 Kč	Eda	dlouhodobě nebere telefon	31.05.2022	01.06.2022		07.06.2022								254 662,44 Kč								127 331,22 Kč										42 443,74 Kč
326	JG				Řepčice-Velké Popovice	ET 10, IK	SoD + D	9,66kWp		430 235,00 Kč	527 905,00 Kč	R. Hlôška	nová sml. s ČEZ	31.05.2022	31.05.2022		07.06.2022	26.07.2022			26.08.2022	s.č.4122069452			364 254,45 Kč								182 127,23 Kč										60 709,08 Kč
327					Hodonín	TČ,WB	O	5,98 kWp		348 372,00 Kč	432 864,00 Kč	Eda	odloženo na jaro 2023, uvidí podle situace	01.06.2022		15.07.2022	07.09.2022								298 676,16 Kč								149 338,08 Kč										49 779,36 Kč
328	DŠ				Podivín		ZR	9,66 kWp		405 058,00 Kč	486 780,00 Kč	Vlašicovi	Fa 60 % uhrazena 21.09.2022	02.06.2022	02.06.2022	28.06.2022	03.06.2022	28.06.2022		28.06.2022	03.08.2022	č. 9002018047	13.09.2022	16.09.2022	335 878,20 Kč	21.09.2022							167 939,10 Kč										55 979,70 Kč
329	JG				Milotice	IK	CN	7,36 kWp		356 348,00 Kč	449 865,00 Kč	Jožo	stojí na E.M. - slíbil schůzku	02.06.2022	02.06.2022	08.06.2022	10.06.2022								310 406,85 Kč								155 203,43 Kč										51 734,48 Kč
330					Cheb	LM	N	4,6kWp		213 000,00 Kč	267 420,00 Kč	web - telefon	zatím nechce (FVE pro lednici v altárnu)	25.05.2022			07.06.2022								184 519,80 Kč								92 259,90 Kč										30 753,30 Kč
331					Hodonín		N					web - telefon	Nemá zájem	25.05.2022											- Kč								- Kč										- Kč
332	LM				Kyjov	ET 10, IK	PPP	7,82 kWp		250 312,00 Kč	318 037,00 Kč	Hrabec - Kapitol	příprava PPP	31.05.2022	01.06.2022		07.06.2022	28.06.2022			18.08.2022	č. 9002025080	15.08.2022	22.09.2022	219 445,53 Kč	05.10.2022						16.11.2022	109 722,77 Kč		21.11.2022								36 574,26 Kč
333					Velká nad Veličkou	TČ	N	8,28 kWp		363 913,87 Kč	456 087,00 Kč	mail	nemají peníze na FVE+TČ a rozhodli se pro TČ	07.06.2022	07.06.2022		10.06.2022								314 700,03 Kč								157 350,02 Kč										52 450,01 Kč
334					Bratislava,SK	SK,IK	SK	8,28 kWp		259 936,00 Kč	337 676,00 Kč	Jožo	odjíží na pracovní cestu,volat v polovině srpna	09.06.2022	09.06.2022		14.06.2022								232 996,44 Kč								116 498,22 Kč										38 832,74 Kč
335					Bzová		N					Hrubošovi	nechce FVE	09.06.2022			01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
336					Polešovice	IK	N	7,36 kWp		379 259,00 Kč	478 954,00 Kč	Hrubošovi	nemá zájem	09.06.2022	01.01.2020		01.01.2020								330 478,26 Kč								165 239,13 Kč										55 079,71 Kč
337					Bratislava,SK	SK	N					Peter Varga	Nemá zájem, chybí mu finance	13.06.2022	13.06.2022										- Kč								- Kč										- Kč
338					Násedlovice	LM	O	7,36 kWp		351 900,00 Kč	438 377,00 Kč	Hrabec - Kapitol	odkl.realizaci-nejsou schopni-ozve se sám	13.06.2022			16.06.2022			22.06.2022					302 480,13 Kč								151 240,07 Kč										50 413,36 Kč
339					Podivín		N	9,66 kWp		366 179,00 Kč	460 771,00 Kč	mail	konkurence	14.06.2022	15.06.2022		15.06.2022								317 931,99 Kč								158 966,00 Kč										52 988,67 Kč
340					Bratislava,SK	IK,SK	SK	5,52 kWp		207 244,00 Kč	268 737,00 Kč	R. Hlôška	ZSD s novou kolegyní 2.8.,předán k TO 27.7.-Drahoš Mališ	14.06.2022	14.06.2022		14.06.2022	20.06.2022			02.08.2022				185 428,53 Kč								92 714,27 Kč										30 904,76 Kč
341					Láb,SK	SK,IK	O	9,66 kWp		10 050 EUR	13 013 EUR	R. Hlôška	dům ještě nestojí- budeme řešit v lednu 2023	14.06.2022	14.06.2022		28.06.2022								#HODNOTA!								#HODNOTA!										#HODNOTA!
342					Podhajská,SK	IK,SK	SK	9,66kWp		10635 EUR	13556EUR	Jožo	ješte se pořádně nedíval(byl nemocný), volat 12.8.2022	14.06.2022	14.06.2022		01.07.2022								#HODNOTA!								#HODNOTA!										#HODNOTA!
343	JG				Prachov u Jičína	IK	CN	7,29 kWp		391 405,00 Kč	480 176,00 Kč	R. Hlôška	24.11. odesl. nová CN na čer.mat. panel	15.06.2022	15.06.2022		24.11.2022								331 321,44 Kč								165 660,72 Kč										55 220,24 Kč
344					Terezín		N	5,52 kWp		321 547,00 Kč	405 168,00 Kč	Eda	bude mu to dělat kamarád	15.06.2022	15.06.2022		15.06.2022								279 565,92 Kč								139 782,96 Kč										46 594,32 Kč
345	JG				Němčice nad Hanou		ZR	6,44 kWp		321 054,00 Kč	405 149,00 Kč	Eda	zařazen k realizaci	13.06.2022	01.01.2020		16.06.2022	11.07.2022			13.07.2022	č.s.9002008998	03.08.2022	11.08.2022	279 552,81 Kč	12.08.2022							139 776,41 Kč										46 592,14 Kč
346					Břeclav		N	5,52 kWp		345 345,00 Kč	436 920,00 Kč	mail	konkurence-lepší cena	15.06.2022	15.06.2022		17.06.2022								301 474,80 Kč								150 737,40 Kč										50 245,80 Kč
347	DŠ				Vysoký Újezd		SoD + D	9,66 kWp		402 702,00 Kč	501 094,00 Kč	zákazník - Vávra	TO -DM, žádost ČEZ odesl. 21.10.2022	16.06.2022	16.06.2022		20.06.2022			DM	21.10.2022	1129210941			345 754,86 Kč								172 877,43 Kč										57 625,81 Kč
348	DŠ				Hostěnice		R	5,52 kWp		283 284,00 Kč	348 088,00 Kč	Eda	H2 10,7	17.06.2022	17.06.2022		17.06.2022	23.06.2022			07.07.2022	č. 9002006378	27.07.2022	02.08.2022	240 180,72 Kč	03.08.2022							120 090,36 Kč										40 030,12 Kč
349					Březová		N					?	Nemá zájem	17.06.2022	17.06.2022		23.06.2022								- Kč								- Kč										- Kč
350					Hrušky	LM	N	8,28 kWp			494 000,00 Kč	web - telefon	nechce - vysoké náklady	20.06.2022	20.06.2022		15.07.2022								340 860,00 Kč								170 430,00 Kč										56 810,00 Kč
351					Valtice	LM	N	9,66 kWp		384 860,00 Kč	485 825,00 Kč	web - telefon	chce Solax systém-předb.CN-nemá zájem, vysoká cena	20.06.2022	20.06.2022		23.06.2022								335 219,25 Kč								167 609,63 Kč										55 869,88 Kč
352					Blansko	LM	N					web - telefon	chce namontovat pouze vlastní panely-kont.Čakloš	21.06.2022	21.06.2022										- Kč								- Kč										- Kč
353					Šardice	LM	N	9,66 kWp		420 333,00 Kč	522 172,00 Kč	mail	nemá zájem	21.06.2022	23.06.2022		28.06.2022								360 298,68 Kč								180 149,34 Kč										60 049,78 Kč
354					Rohatec		N	7,36 kWp		343 085,00 Kč	431 610,00 Kč	mail	více CN, rozhoduje se-předáno p.Michnovi-konkurence	15.06.2022			23.06.2022								297 810,90 Kč								148 905,45 Kč										49 635,15 Kč
355					Rohatec	LM	N	8,28 kWp		369 648,00 Kč	461 570,00 Kč	web - telefon	CN na 16 a 18 panelů, ozve se po 25.7.2022 - konkurence	03.06.2022			22.07.2022								318 483,30 Kč								159 241,65 Kč										53 080,55 Kč
356					Rohatec	TČ,LM	N					web - telefon	nemají zájem o FVE	03.06.2022											- Kč								- Kč										- Kč
357					Hrubá Borša, SK	IK,SK	SK	9,66 kWp		10 080 EUR	13 028 EUR	Jožo	čekáme na vyjádření ZSE (PL nachystaný)	21.06.2022	21.06.2022		28.06.2022	04.07.2022			26.07.2022	L22C42DRVH			#HODNOTA!								#HODNOTA!										#HODNOTA!
358						SK,IK	N	6,44 kWp		9024EUR	11506EUR	Jožo	předán k TO 18.07. - již nemá zájem ani o TO	21.06.2022	21.06.2022		07.07.2022	18.07.2022							#HODNOTA!								#HODNOTA!										#HODNOTA!
359	LM				Rabštejn	ET 10	R	7,36 kWp		376 290,00 Kč	454 444,00 Kč	Eda	ČEZ nová sml. - pak realizace	14.06.2022	01.07.2022		01.07.2022				13.09.2022	zruš.4122022960/nová2979236-2022		12.09.2022	313 566,00 Kč	14.09.2022							156 783,18 Kč										52 261,06 Kč
360	JH, JG				Polešovice		K	7,36 kWp		335 296,00 Kč	423 025,00 Kč	Hrubošovi	stále řeší katastr. zakreslení 22.11.	22.06.2022	01.01.2020		23.06.2022								291 887,25 Kč								145 943,63 Kč										48 647,88 Kč
361					Nová Dedinka	SK	N	7,36 kWp		8934,25 EUR	11555 EUR	Eda	konkurence-lepší cena	22.06.2022	01.01.2020		27.06.2022								#HODNOTA!								#HODNOTA!										#HODNOTA!
362					Havřice	TČ,WB, IK	N	5,52 kWp		346 558,00 Kč	432 151,00 Kč	Jara	celkově zatím odkládá realizaci FVE	27.06.2022	29.06.2022		29.06.2022								298 184,19 Kč								149 092,10 Kč										49 697,37 Kč
363	JG				Hodonín	ET 8, IK	SoD + D	6,44 kWp		343 591,00 Kč	428 155,00 Kč	Eda	nová CN stř. 5 kW, rozmýšlí se - stř 8kW zamítnutí	28.06.2022	28.06.2022		29.06.2022				26.08.2022	831178			295 426,95 Kč								147 713,48 Kč										49 237,83 Kč
364					Velké Pavlovice		N	6,44 kWp		341 836,00 Kč	426 048,00 Kč	web - telefon	16.9., dlouhodobě nekomunikuje	29.06.2022			29.06.2022								293 973,12 Kč								146 986,56 Kč										48 995,52 Kč
365					Traplice		N	5,52 kWp		317 064,00 Kč	393 652,00 Kč	web - telefon	nechce	29.06.2022			13.07.2022								271 619,88 Kč								135 809,94 Kč										45 269,98 Kč
366					Zpytihněv	PS, LM	N	5,52 kWp		333 525,00 Kč	408 224,00 Kč	web - telefon	konkurence	30.06.2022			14.07.2022								281 674,56 Kč								140 837,28 Kč										46 945,76 Kč
367					Náměšť na Hané	LM	N	8,28 kWp		355 214,00 Kč	450 237,00 Kč	mail	vybral jiného dodavatele	30.06.2022			12.07.2022								310 663,53 Kč								155 331,77 Kč										51 777,26 Kč
368					Znojmo	DŠ	U			5 500,00 Kč	6 456,00 Kč	Gajda	pouze revize 1. 8., FA zaplacena	01.07.2022	01.07.2022		01.07.2022					celá částka za revizi		18.07.20222	4 454,64 Kč	částka za revizi	7 425,00 Kč	12.08.2022	zaplaceno				2 227,32 Kč		22.07.2022	31.07.2022							742,44 Kč
369					Jámy	DŠ	N	7,36 kWp		352 944,00 Kč	439 548,00 Kč	mail	od 25.07. nekomunikuje	08.07.2022	08.07.2022		14.07.2022								303 288,12 Kč								151 644,06 Kč										50 548,02 Kč
370	JG				Petrov	ET 10, IK	SoD + D	9,66 kWp		419 179,00 Kč	520 521,00 Kč	Ondra	zamít.výrob.bude žádost o mikrozdroj	08.07.2022	08.07.2022		12.07.2022	05.08.2022							359 159,49 Kč								179 579,75 Kč										59 859,92 Kč
371	JG				Kyjov	ET 10, IK	O	7,36 kWp		356 584,00 Kč	444 833,00 Kč	Ondra	řeší se střecha, KCE 60E/panel, jaro	08.07.2022	08.07.2022		12.07.2022	22.07.2022			27.07.2022	s.č.9002014828			306 934,77 Kč								153 467,39 Kč										51 155,80 Kč
372	DŠ				Ratíškovice	ET 10	SoD + D	5,52 kWp		314 438,00 Kč	390 088,00 Kč	Karel Mráka	Nová žádost na EG.D 22.11.2022	11.07.2022	12.07.2022		29.07.2022				26.08.2022 a 22.11.2022		26.08.2022		269 160,72 Kč								134 580,36 Kč				04.10.2022						44 860,12 Kč
373					Louka	JH, DŠ	N					Staňa Lokaj	nemá zájem, rozmyslel se	11.07.2022	12.07.2022		01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
374					Ratíškovice	DŠ	N	6,44 kWp		333 949,00 Kč	415 175,00 Kč	Staňa Lokaj	rozmyslel se, nebude realizovat	11.07.2022	12.07.2022		28.07.2022	05.08.2022			08.08.2022	801953			286 470,75 Kč								143 235,38 Kč				04.10.2022						47 745,13 Kč
375	DŠ				Ratíškovice	ET 8	SoD + D	6,44 kWp		333 949,00 Kč	415 175,00 Kč	Staňa Lokaj	SoD odeslána k podpisu 23.11.2022	11.07.2022	12.07.2022		28.07.2022	03.08.2022			05.08.2022 a 04.11.2022	821537			286 470,75 Kč								143 235,38 Kč				04.10.2022						47 745,13 Kč
376					Dubňany	DŠ	N					mail	nemá zájem	11.07.2022	12.07.2022										- Kč								- Kč										- Kč
377					Žerotice	LM	N	3,68 kWp		215 340,00 Kč	307 804,00 Kč	web - telefon	CN-poštou 26.07.2022 - nemá zájem	13.07.2022			26.07.2022								212 384,76 Kč								106 192,38 Kč										35 397,46 Kč
378	JH, JG				Veselí		N					Hrubošovi	nedohodl se s nájemníky				01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
379	LM				Lednice	TČ, ET 10	R	7,36 kWp	DYNES 10,65	373 483,00 Kč	465 231,00 Kč	Vlašicovi	realizace,zatím bez baterií-velmi spokojený zákazník	08.07.2022	22.07.2022		22.07.2022	22.07.2022		01.09.2022	27.07.2022	s.č.9002014511	01.09.2022	06.09.2022	321 009,00 Kč	07.09.2022							160 504,00 Kč										53 501,57 Kč
380	LM				Předboj		K					René Výborný	pošle info zač.2023 (tel.kont.23.11.)-řeší s EM	15.07.2022											- Kč								- Kč										- Kč
381	JG				Mikulčice	IK	O	4,14kWp		219 833,00 Kč	275 860,00 Kč	web - telefon	volat v listopadu, řeší finance	11.07.2022	11.07.2022		21.07.2022								190 343,40 Kč								95 171,70 Kč										31 723,90 Kč
382	LM				Brno	WB, IK	O	9,66 kWp		439 435,00 Kč	553 082,00 Kč	web - telefon	volat v únoru 2023	13.07.2022	13.07.2022		19.07.2022								381 626,58 Kč								190 813,29 Kč										63 604,43 Kč
383	JH, LM				Drslavice	ET 10	ZR	7,36 kWp		345 573,00 Kč	429 990,00 Kč	Hrubošovi	před realizací,baterie!!!!	18.07.2022	01.01.2020		01.01.2020				03.08.2022	č.9002018067		27.09.2022	296 693,10 Kč	29.09.2022							148 346,55 Kč										49 448,85 Kč
384					Uherský Brod	IK	N	9,6kWp		448 345,00 Kč	559 808,00 Kč	Hrubošovi	nemá zájem	18.07.2022	01.01.2020		01.01.2020								386 267,52 Kč								193 133,76 Kč										64 377,92 Kč
385					Nenkovice	LM	N	8,28 kWp		369 648,00 Kč	461 570,00 Kč	Solich - Kapitol	konkurence	18.07.2022	21.07.2022		21.07.2022								318 483,30 Kč								159 241,65 Kč										53 080,55 Kč
386	JG				Hodonín	TČ	O					Eda	2 CN, ozve se, řeší finance,odesl. pož .TČ Vlašicovi	20.07.2022			16.08.2022								- Kč								- Kč										- Kč
387	JG				Kněždub		O	8,28 kWp		370 945,00 Kč	463 321,00 Kč	Eda	odesl.CN, vybírá ještě mezi dalšími, ozve se sám	20.07.2022		18.07.2022	25.07.2022								319 691,49 Kč								159 845,75 Kč										53 281,92 Kč
388	JG				Bílá, Beskydy	TČ,WB	CN	9,66 kWp				R. Hlôška	15.9. akt. CN, E. Michna k dořešení ceny	20.07.2022	21.07.2022		27.07.2022								- Kč								- Kč										- Kč
389	JG				Měnín		O	5,52 kWp		317 294,00 Kč	393 676,00 Kč	ozval se sám telefonicky	odloženo na jaro 2023	15.07.2022	18.07.2022		16.08.2022								271 636,44 Kč								135 818,22 Kč										45 272,74 Kč
390	JG				Měnín		O	7,36 kWp		348 014,00 Kč	432 864,00 Kč	ozval se sám telefonicky	odloženo na jaro 2023	15.07.2022	18.07.2022		16.08.2022								298 676,16 Kč								149 338,08 Kč										49 779,36 Kč
391					SK	IK,SK	SK					Eda	CN 3x - posláno Edovi												- Kč								- Kč										- Kč
392	LM				Hodonín		CN	9,2 kWp		383 859,00 Kč	467 895,00 Kč	web	CN-poštou 4.10.2022	26.07.2022		19.09.2022	04.10.2022								322 847,55 Kč								161 423,78 Kč										53 807,93 Kč
393					Omice	LM	N					mail	kontakt 25.07. - neozval se	26.07.2022											- Kč								- Kč										- Kč
394	DŠ				Opatovice		O	dvě CN		dvě CN	dvě CN	mail	volat začátkem roku 2023	27.07.2022	27.07.2022		29.07.2022								#HODNOTA!								#HODNOTA!										#HODNOTA!
395					Praha 6	LM	N					mail	TO 2.8. - garáž s lexanem-zatím se hledá řešení	27.07.2022											- Kč								- Kč										- Kč
396	JG				Ludgeřovice	ET10	ZR	9,66 kWp		439 643,00 Kč	544 928,00 Kč	Janoš	zařadit k realizaci	02.08.2022			13.09.2022	30.09.2022			19.10.2022	4122068458	21.09.2022	21.11.2022	376 000,32 Kč								188 000,16 Kč										62 666,72 Kč
397					Radostice	LM	N	7,36 kWp		340 479,00 Kč	424 016,00 Kč	web - telefon	nemá zájem-vysoká cena	02.08.2022			03.08.2022								292 571,04 Kč								146 285,52 Kč										48 761,84 Kč
399					Uherské Hradiště	LM	N	6,9 kWp		344 249,00 Kč	428 233,00 Kč	mail	nemá zájem,neřeší to jeho problém	04.08.2022	05.08.2022		05.08.2022								295 480,77 Kč								147 740,39 Kč										49 246,80 Kč
400					Pustiměř		N	7,36 kWp		357 758,00 Kč	446 153,00 Kč	Hrubošovi	nemá zájem	05.08.2022	01.01.2020		01.01.2020								307 845,57 Kč								153 922,79 Kč										51 307,60 Kč
401					Kobylí na Moravě		N	7,36 kWp		339 308,00 Kč	422 256,00 Kč	mail	nekontaktní	08.08.2022			18.08.2022								291 356,64 Kč								145 678,32 Kč										48 559,44 Kč
402					Prušánky		N	5,52 kWp		342 938,00 Kč	427 680,00 Kč	mail	v současné době nechce	05.08.2022			15.08.2022								295 099,20 Kč								147 549,60 Kč										49 183,20 Kč
403	LM				Ostrava		ZR	5,52 kWp		318 834,00 Kč	394 948,00 Kč	mail	realizce	08.08.2022	08.08.2022		23.09.2022	12.09.2022			27.09.2022			17.10.2022	272 514,12 Kč	26.10.2022							136 257,06 Kč										45 419,02 Kč
404					Luhačovice	JH,LM	N					ePoptávka	JH - nebere jí telefon	08.08.2022											- Kč								- Kč										- Kč
405					Brno		N	4,6 kWp				ePoptávka	nemá zájem	08.08.2022			15.08.2022								- Kč								- Kč										- Kč
406					SK-Marianka	IK,SK	SK					ePoptávka	CN	29.07.2022		06.08.2022	15.08.2022								- Kč								- Kč										- Kč
407	JG				Jivno	TČ, IK	N	9,66kWp		413 304,00 Kč	514 821,00 Kč	R. Hlôška	má levnějšího dodavatele	08.08.2022	10.08.2022		12.08.2022								355 226,49 Kč								177 613,25 Kč										59 204,42 Kč
408					Ostrava		N					Drahoš	cena-konkurence	09.08.2022	10.08.2022		23.08.2022								- Kč								- Kč										- Kč
409					Polešovice		N					Hrubošovi	nem zájem			08.08.2022	15.08.2022								- Kč								- Kč										- Kč
410	JG				Brandýs nad Labem		N	5,52 kWp		318 825,00 Kč	390 666,00 Kč	ePoptávka	drahé	08.08.2022	18.08.2022		02.09.2022								269 559,54 Kč								134 779,77 Kč										44 926,59 Kč
411	JG				Břeclav	W	N					Eda	vyřizuje si jinde	18.08.2022	18.08.2022										- Kč								- Kč										- Kč
412					Kozolupy u Plzně		N	5,52 kWp		363 128,00 Kč	442 543,00 Kč	web	nemá finance	15.08.2022	18.08.2022		29.09.2022								305 354,67 Kč								152 677,34 Kč										50 892,45 Kč
413					Horažďovice		N	8,28 kWp		382 884,00 Kč	477 923,00 Kč	web	nechce, odeslaná CN	14.08.2022	18.08.2022		30.08.2022								329 766,87 Kč								164 883,44 Kč										54 961,15 Kč
414	JG				Zábřeh u Šumperku		O	9,66 kWp		416 352,00 Kč	518 784,00 Kč	web	zavolat na jaře, vysoká cena	13.08.2022	18.08.2022		23.08.2022								357 960,96 Kč								178 980,48 Kč										59 660,16 Kč
415	JG				Spálené Poříčí		O	6,9 kWp		363 583,00 Kč	454 152,00 Kč	web	je v památ. zóně, volat jaro 23	09.08.2022	18.08.2022		23.08.2022								313 364,88 Kč								156 682,44 Kč										52 227,48 Kč
416	JG				Letohrad		O	9,66 kWp				web	zatím nemá zájem, možná se příští rok ozve	09.08.2022	18.08.2022		02.09.2022								- Kč								- Kč										- Kč
417					Březová	TČ,WB	N	6,9 kWp		437 818,00 Kč	543 191,00 Kč	web	nechce	07.08.2022	18.08.2022		02.09.2022								374 801,79 Kč								187 400,90 Kč										62 466,97 Kč
418	JG				Brandýs nad Labem	WB	O	8,74 kWp		430 935,00 Kč	534 935,00 Kč	web	momentálně nemá finance, nechce	05.08.2022	18.08.2022		02.09.2022								369 105,15 Kč								184 552,58 Kč										61 517,53 Kč
419					Prušánky	LM	O	5,52 kWp		349 218,00 Kč	434 867,00 Kč	web	řeší mikrozdroj - zatím pozastavil 7.10.2022	24.07.2022	18.08.2022		19.08.2022								300 058,23 Kč								150 029,12 Kč										50 009,71 Kč
420					Okrouhlá - Blansko	LM	O	8,28 kWp		318 177,00 Kč	394 781,00 Kč	web	ozve se na jaře 2023	24.07.2022	18.08.2022		19.08.2022								272 398,89 Kč								136 199,45 Kč										45 399,82 Kč
421					Břeclav		N	7,36 kWp		391 524,00 Kč	489 406,00 Kč	web	nekontaktní	27.07.2022	23.08.2022		02.09.2022								337 690,14 Kč								168 845,07 Kč										56 281,69 Kč
422	JG				Hodonín		CN	7,36 kWp		354 566,00 Kč	439 908,00 Kč	web	žádost o T.O. (12.09., znovu 05.10.) RČ	27.07.2022	23.08.2022		08.09.2022			13.09.2022					303 536,52 Kč								151 768,26 Kč										50 589,42 Kč
423					Malé Hoštice	LM	N	9,66 kwp				Staňa Lokaj	(již má na domě FVE-bez dotace)		23.08.2022										- Kč								- Kč										- Kč
424					Čejkovice	LM	N	9,66 kWp				mail	E. Michna 20.9. ON, konkurence		23.08.2022	20.09.2022									- Kč								- Kč										- Kč
425	JG				Milotice		O	5,52 kWp		340 811,00 Kč	423 323,00 Kč	Staňa Lokaj	CN Odesl, realizaci chce příští rok	23.08.2022	23.08.2022		08.09.2022								292 092,87 Kč								146 046,44 Kč										48 682,15 Kč
426	JH, JG				Rataje		SoD + D	9,66 kWp		394 323,00 Kč	490 251,00 Kč	web - telefon	odeslána žádost na distribuci	23.08.2022	23.08.2022		06.09.2022								338 273,19 Kč								169 136,60 Kč										56 378,87 Kč
427					Sezimovo Ústí		N	7,36 kWp		416 853,00 Kč	514 664,00 Kč	web	podepsal jinde	24.08.2022	24.08.2022		15.09.2022								355 118,16 Kč								177 559,08 Kč										59 186,36 Kč
428	DŠ				Čejč		ZR	8,28 kWp				Eda	žádost na EG.D schválena 20.09.2022	24.08.2022							24.08.2022	č. 9002027927			- Kč								- Kč										- Kč
429	JG				Čejč		CN	9,66 kWp		392 621,00 Kč	488 917,00 Kč	Eda	CN bez baterií - 25.11.	29.08.2022	29.08.2022		25.11.2022								337 352,73 Kč								168 676,37 Kč										56 225,46 Kč
430	JH, LM				Uherské Hradiště	WB, ET10	SoD + D	9,66 kWp			567 843,00 Kč	Hrubošovi	egd 14.9.2022 - TO 23.11.2022	30.08.2022	30.08.2022		01.01.2020				06.10.2022	892286			391 811,67 Kč								195 905,84 Kč										65 301,95 Kč
431	JH, LM				Uherské Hradiště	WB+PS, ET10	SoD + D	9,66 kWp			585 347,00 Kč	Hrubošovi	egd 14.9.2022 - TO 23.11.2022	30.08.2022	30.08.2022		01.01.2020				06.10.2022	892332			403 889,43 Kč								201 944,72 Kč										67 314,91 Kč
432					Uherské Hradiště		N					Hrubošovi	odloženo	30.08.2022	30.08.2022		01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
433					Uherský Brod	ET 10	N	7,36 kWp			437 098,00 Kč	Hrubošovi	duplicitní - R2209072	30.08.2022	30.08.2022		01.01.2020				06.09.2022	845771			301 597,62 Kč								150 798,81 Kč										50 266,27 Kč
434						DŠ	N					mail	Nemá zájem, rozmyslel se	31.08.2022	31.08.2022										- Kč								- Kč										- Kč
435	DŠ				Brno		CN	9,2 kWp		428 468,00 Kč	532 262,00 Kč	mail	vlastní měření, tel.: 23.11.	31.08.2022	31.08.2022		07.09.2022								367 260,78 Kč								183 630,39 Kč										61 210,13 Kč
436	DŠ				Brno	WB	O	7,36 kWp		398 102,00 Kč	496 881,00 Kč	mail	volat v březnu 2023	31.08.2022	01.09.2022		07.09.2022								342 847,89 Kč								171 423,95 Kč										57 141,32 Kč
437						DŠ	N					mail	nechce	31.08.2022											- Kč								- Kč										- Kč
438					Břeclav		N					ePoptávka	Poptával znovu v říjnu, duplicitně	31.08.2022	31.08.2022										- Kč								- Kč										- Kč
439					Čejč	DŠ	N	7,1 kWp		279 113,00 Kč	377 692,00 Kč	web - telefon	ohřev bojleru - zdá se jí drahé - nemá zájem	31.08.2022	31.08.2022		01.09.2022								260 607,48 Kč								130 303,74 Kč										43 434,58 Kč
440					Břeclav	DŠ	N	9,2 kWp		442 704,00 Kč	606 253,00 Kč	mail	Nechce, vybral konkurenci kvůli ceně	31.08.2022	31.08.2022		01.09.2022								418 314,57 Kč								209 157,29 Kč										69 719,10 Kč
441	DŠ				Chlumec nad Cidlinou		CN	9,66		431 244,00 Kč	521 817,00 Kč	mail	tel.: 04.11.2022 , volat v prosinci	31.08.2022	31.08.2022		08.09.2022								360 053,73 Kč								180 026,87 Kč										60 008,96 Kč
442	DŠ				Moravská Nová Ves	mikrozdroj	SoD + D	7,36 kWp		361 789,00 Kč	449 233,00 Kč	mail	nová žádost na EG.D 03.11.2022	31.08.2022	31.08.2022	08.09.2022	02.09.2022				09.09.2022, 03.11.2022	zamítnuto 850844			309 970,77 Kč								154 985,39 Kč				06.10.2022	03.11.2022					51 661,80 Kč
443					Podivín		N					mail	Zapsáno duplicitně	31.08.2022	31.08.2022										- Kč								- Kč										- Kč
444					Bašť	DŠ	N	7,82 kWp		407 877,00 Kč	505 502,00 Kč	mail	nemá zájem - konkurence	31.08.2022	31.08.2022		02.09.2022								348 796,38 Kč								174 398,19 Kč										58 132,73 Kč
445					Zlín	DŠ	N	5,52 kWp		311 346,00 Kč	408 835,00 Kč	Vlašicovi	Nemá zájem	01.09.2022	01.09.2022		01.09.2022								282 096,15 Kč								141 048,08 Kč										47 016,03 Kč
446						JG	O					web	volat květen 2023, bude po kolaudaci	13.05.2022	01.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
447	JG				Polešovice	TČ	N	4,6 kWp		336 167,00 Kč	417 786,00 Kč	web	čeká na nab. na TČ , nedočkal se, nechce	13.07.2022	01.09.2022		06.09.2022								288 272,34 Kč								144 136,17 Kč										48 045,39 Kč
448					Bdeněves		N	9,66 kWp		493 065,00 Kč	606 974,00 Kč	web	bude brát jinde, na nás nemá	07.07.2022	01.09.2022		15.09.2022								418 812,06 Kč								209 406,03 Kč										69 802,01 Kč
449					Lešná	JG	N	6,44 kWp		359 503,00 Kč	446 816,00 Kč	web	nemá zájem, vysoká cena	23.06.2022	01.09.2022		15.09.2022								308 303,04 Kč								154 151,52 Kč										51 383,84 Kč
450	DŠ				Pašovice		O	7,36 kWp		358 946,00 Kč	445 822,00 Kč	mail	tel.:31.10.,volat v roce 2023	02.09.2022	02.09.2022		12.09.2022								307 617,18 Kč								153 808,59 Kč										51 269,53 Kč
451					Prostějov	WB	N	6,9 kWp		393 003,00 Kč	490 391,00 Kč	web	nebude řešit	24.06.2022	02.09.2022		13.09.2022								338 369,79 Kč								169 184,90 Kč										56 394,97 Kč
452					Hodonín	DŠ	N					web	nemá zájem - konkurence	02.09.2022	02.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
453	DŠ				Vracov	WB, PS	CN					Solich - Kapitol	mikrozdroj, měření imped. smyčky, PD	02.09.2022	02.09.2022	19.09.2022									- Kč								- Kč				03.11.2022						- Kč
454					Brno	DŠ	N	5,52 kWp		347 645,00 Kč	432 411,00 Kč	web	Nemá zájem	02.09.2022	02.09.2022		16.09.2022								298 363,59 Kč								149 181,80 Kč										49 727,27 Kč
455					Prostějov	DŠ	N	9,66 kWp		431 003,00 Kč	535 424,00 Kč	web	Nemá zájem - konkurence	02.09.2022	02.09.2022		07.09.2022								369 442,56 Kč								184 721,28 Kč										61 573,76 Kč
456					Zlín	DŠ	N	9,66 kWp		429 275,00 Kč	533 178,00 Kč	web	Nemá zájem - konkurence	02.09.2022	02.09.2022		12.09.2022								367 892,82 Kč								183 946,41 Kč										61 315,47 Kč
457					Olešná	DŠ	N					web	Eternit na střeše - neděláme	02.09.2022	02.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
458					Hodonín	WB,PS	N	5,52 kWp		380 037,00 Kč	474 708,00 Kč	web	CN-změnil názor na FVE,zatím nechce	31.05.2022	02.09.2022		15.09.2022								327 548,52 Kč								163 774,26 Kč										54 591,42 Kč
459					Jeníkovice u Pardubic		N	6,44 kWp		380 044,00 Kč	471 932,00 Kč	web	celkově zatím odkládá realizaci FVE -nemoc	30.05.2022	02.09.2022		08.09.2022								325 633,08 Kč								162 816,54 Kč										54 272,18 Kč
460					Kostelec na Hané		N	3,68 kWp		187 345,00 Kč	235 702,00 Kč	web	nemá zájem	28.05.2022	02.09.2022		12.09.2022								162 634,38 Kč								81 317,19 Kč										27 105,73 Kč
461	LM				Břeclav		K					web	urgován 24.11. - Čakloš obhlídka-panelový dům	11.04.2022	02.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
462					Hlušovice		N	9,66 kWp		433 403,00 Kč	538 544,00 Kč	web	celkově zatím odkládá realizaci FVE	03.05.2022	02.09.2022		08.09.2022								371 595,36 Kč								185 797,68 Kč										61 932,56 Kč
463						LM	N					web	konkurence	18.07.2022	02.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
464						LM	N	9,66 kWp		392 621	488 917	web	konkurence	04.09.2022	05.09.2022		12.09.2022								337 352,73 Kč								168 676,37 Kč										56 225,46 Kč
465						LM,WB	N					web	FVE nechce, mají dobrou cenu za energie	04.09.2022	05.09.2022	20.09.2022									- Kč								- Kč										- Kč
466	LM				Mikulčice		K					Ondra	Ondra -upřesní rozm. stř. - výkon FVE	05.09.2022	05.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
467	LM				Břeclav		CN	9,66 kWp		392 621,00 Kč	488 917,00 Kč	Ondra	CN-Ondrovi 14.9.2022	05.09.2022	05.09.2022		14.09.2022								337 352,73 Kč								168 676,37 Kč										56 225,46 Kč
468	JG				Hodonín		O	6,44 kWp		349 737,00 Kč	434 121,00 Kč		ozvat se na jaře 2023	05.09.2022	05.09.2022		14.09.2022								299 543,49 Kč								149 771,75 Kč										49 923,92 Kč
469	JG				Terezín		O	9,6 kWp		398 513,00 Kč	496 872,00 Kč	Jenda Daňhel	řeší finance, volat na jaře 2023	07.09.2022	07.09.2022		22.09.2022			16.09.2022					342 841,68 Kč								171 420,84 Kč										57 140,28 Kč
470	LM				Křemže		CN	9,66 kWp		444 423,00 Kč	549 496,00 Kč	Hloška - web	7.10.2022 - řeší statika-zatím má stále zájem	05.09.2022	07.09.2022		15.09.2022								379 152,24 Kč								189 576,12 Kč										63 192,04 Kč
471	LM				Břeclav		CN	9,66 kWp		392 621,00 Kč	488 917,00 Kč	Ondra	CN-Ondrovi 14.9.2022	05.09.2022	07.09.2022		14.09.2022								337 352,73 Kč								168 676,37 Kč										56 225,46 Kč
472	LM				Rohatec		SoD + D	9,66 kWp	DYNESS 10,65	423 774,00 Kč	530 501,00 Kč	Ondra	eg.d žádost odesl.10.11.2022	05.09.2022	07.09.2022		04.11.2022				10.11.2022	950123 / Vážená paní Miklíková, / rádi bychom Vás informovali, že jsme provedli kontrolu doručených podkladů – Žádost výrobce, EAN 859182400207612841 na adrese Polní 1220/20, 696 01 Rohatec. / Žádost jsme na základě Vašeho požadavku zaevidovali do systému a předali Regionální správě sítí v dané oblasti, kde Váš požadavek posoudí technik a vyhotoví návrh Smlouvy o připojení. / Do 30 dnů na korespondenční adresu uvedenou v žádosti zašleme návrh smlouvy o připojení, případně vyjádření. / Přejeme Vám pěkný den. / Víte, že žádost výrobce na hladině nízkého napětí můžete nyní podat i online a ušetřit tak čas? / Na našem webu máme pro Vás k dispozici následující online žádosti: / Připojení zcela nového odběrného místa s výrobnou (NN) - naleznete ZDE / Připojení výrobny do stávajícího odběrného místa (NN) - naleznete ZDE / Zjednodušené připojení mikrozdroje (bez možnosti dodávky do distribuční sítě) - naleznete ZDE / Změna v odběrném místě s výrobnou (NN) - naleznete ZDE / 950123 / Vážená paní Miklíková, / rádi bychom Vás informovali, že jsme provedli kontrolu doručených podkladů – Žádost výrobce, EAN 859182400207612841 na adrese Polní 1220/20, 696 01 Rohatec. / Žádost jsme na základě Vašeho požadavku zaevidovali do systému a předali Regionální správě sítí v dané oblasti, kde Váš požadavek posoudí technik a vyhotoví návrh Smlouvy o připojení. / Do 30 dnů na korespondenční adresu uvedenou v žádosti zašleme návrh smlouvy o připojení, případně vyjádření. / Přejeme Vám pěkný den. / Víte, že žádost výrobce na hladině nízkého napětí můžete nyní podat i online a ušetřit tak čas? / Na našem webu máme pro Vás k dispozici následující online žádosti: / Připojení zcela nového odběrného místa s výrobnou (NN) - naleznete ZDE / Připojení výrobny do stávajícího odběrného místa (NN) - naleznete ZDE / Zjednodušené připojení mikrozdroje (bez možnosti dodávky do distribuční sítě) - naleznete ZDE / Změna v odběrném místě s výrobnou (NN) - naleznete ZDE / 950123			366 045,69 Kč								183 022,85 Kč										61 007,62 Kč
473	DŠ				Cvrčovice u Pohořelic	ET	CN	9,66 kWp		394 707,00 Kč	491 629,00 Kč	ePoptávka	tel.: 27.10., volat v 44. týdnu	05.09.2022	13.09.2022		16.09.2022								339 224,01 Kč								169 612,01 Kč										56 537,34 Kč
474					Podolí u Brna	ET	N					ePoptávka	předáno, průmyslový objekt	05.09.2022	13.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
475					Krhanice	DŠ	N	9,66 kWp		438 657,00 Kč	547 257,00 Kč	ePoptávka	nemá zájem - konkurence	05.09.2022	13.09.2022		16.09.2022								377 607,33 Kč								188 803,67 Kč										62 934,56 Kč
476	DŠ				Zdiby	ET	O	7,36 kWp		382 677,00 Kč	477 151,00 Kč	ePoptávka	Volat na jaře 2023	06.09.2022	13.09.2022		16.09.2022								329 234,19 Kč								164 617,10 Kč										54 872,37 Kč
477					Brandýs nad Labem	ET	N					ePoptávka	nemá zájem, chce firmu ze stř. čech	06.09.2022	13.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
478	LM				Písková Lhota		K	9,66 kWp		403 754,00 Kč	498 981,00 Kč	ePoptávka	7.10.chce info o 15kWp FVE,návod na SOLAX	06.09.2022	13.09.2022		15.09.2022								344 296,89 Kč								172 148,45 Kč										57 382,82 Kč
479					Drahany	ET	N					ePoptávka	Pouze elektromontážní práce	06.09.2022	13.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
480					Náchod	ET	N					web	chce místní firmu	07.09.2022	13.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
481					Doubek	ET	N					ePoptávka	solární ohřev TUV	07.09.2022	13.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
482					Křesetice	ET	N					ePoptávka	Eternit na střeše - neděláme	07.09.2022	13.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
483					Praha-Stodůlky	ET	N					ePoptávka	Eternit na střeše - neděláme	08.09.2022	13.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
484					Kralupy nad Vltavou	ET	N					ePoptávka	nebude FVE realizovat	08.09.2022	13.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
485					Svatobořice-Mistřín	LM	N	6,44 kWp		349 737,00 Kč	434 121,00 Kč	ePoptávka	konkurence	09.09.2022	13.09.2022		15.09.2022								299 543,49 Kč								149 771,75 Kč										49 923,92 Kč
486	JG				Rakovník		N					ePoptávka	volat po 23.10.	09.09.2022	13.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
487					Bělkovice - Laštany	ET	N					ePoptávka	Ol. kraj, výběr místní firma	09.09.2022	13.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
488	DŠ				Březnice		SoD + D	9,66 kWp		365 010,00 Kč	535 035,00 Kč	Rates_Malík	žádost na EG.D 27.10.2022	13.09.2022	13.09.2022		13.09.2022				27.10.2022	92749			369 174,15 Kč								184 587,08 Kč										61 529,03 Kč
489					Uherské Hradiště		N					ePoptávka	nechce	14.09.2022	14.09.2022		01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
490	DŠ				Ratíškovice	ET	O	6,44 kWp		337 546,00 Kč	418 184,00 Kč	Eda	volat začátkem r. 2023, řeší finance	15.09.2022	15.09.2022		16.09.2022								288 546,96 Kč								144 273,48 Kč										48 091,16 Kč
491	JG				Petřvald		CN	9,66 kWp		405 939,00 Kč	503 610,00 Kč	Janoš	Zatím zvažuje a cca koncem listopadu se ozve	15.09.2022	15.09.2022		22.09.2022								347 490,90 Kč								173 745,45 Kč										57 915,15 Kč
492					Radim		N	8,28 kWp		370 389,00 Kč	461 777,00 Kč	ePoptávka	konkurence	14.09.2022	14.09.2022		20.09.2022								318 626,13 Kč								159 313,07 Kč										53 104,36 Kč
493	LM				Radějovice		CN	9,9 kWp		396 909,00 Kč	489 647,00 Kč	ePoptávka	7.10.zatím neměla čas, ozve se do 14 dnů	12.09.2022	12.09.2022		20.09.2022								337 856,43 Kč								168 928,22 Kč										56 309,41 Kč
494					Růmy-Zlín	PS	N	9,66 kWp		422 343,00 Kč	521 200,00 Kč	ePoptávka	zatím nemá zájem o FVE	12.09.2022			20.09.2022								359 628,00 Kč								179 814,00 Kč										59 938,00 Kč
495	JG				Buštěhrad		N					ePoptávka	odesl. dotazník, nekomunikuje	14.09.2022	14.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
496	JG				Kladno		N					ePoptávka	nemá zájem	15.09.2022											- Kč								- Kč										- Kč
497	JH, JG				Brno		N					ePoptávka	odesl CN	15.09.2022			01.01.2020								- Kč								- Kč										- Kč
498	DŠ				Zlín		SoD + D	9,66 kWp		452 969,00 Kč	565 286,00 Kč	Rates_Malík	žádost na EG.D odesl. 21.09.2022	13.09.2022	13.09.2022		13.09.2022				21.09.2022	883351			390 047,34 Kč								195 023,67 Kč										65 007,89 Kč
499					Libušín	DŠ	N					ePoptávka	FVE má již vyřešenu	19.09.2022	20.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
500					Prachatice	DŠ	N	6,44 kWp		374 438,00 Kč	461 431,00 Kč	R. Hlôška	vybral firmu z jeho okolí	20.09.2022	20.09.2022		22.09.2022								318 387,39 Kč								159 193,70 Kč										53 064,57 Kč
501					Prachatice	DŠ	N					R. Hlôška	Eternit na střeše - neděláme	20.09.2022	20.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
502					Mírovice	DŠ	N	9,66 kWp		448 897,00 Kč	556 857,00 Kč	ePoptávka	nemá zájem, konkurence	20.09.2022	20.09.2022		22.09.2022								384 231,33 Kč								192 115,67 Kč										64 038,56 Kč
503	DŠ				Veverská Bítýška		O	5,52 kWp		335 096,00 Kč	415 365,00 Kč	ePoptávka	odloženo, volat na jaře 2023	20.09.2022	20.09.2022		22.09.2022								286 601,85 Kč								143 300,93 Kč										47 766,98 Kč
504					Olomouc	DŠ	N	9,66 kWp		399 027,00 Kč	497 245,00 Kč	ePoptávka	nemá zájem, konkurence	20.09.2022	20.09.2022		22.09.2022								343 099,05 Kč								171 549,53 Kč										57 183,18 Kč
505	JG				Čejkovice		N					ePoptávka	odeslán dotazník, žádná komunikace	20.09.2022	20.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
506	DŠ				Bášť		SoD + D	4,6 kWp			386 061,00 Kč	Rates_Malík	žádost na ČEZ odesl. 23.09.2023	21.09.2022	21.09.2022		21.09.2022				23.09.2023	č. 4122051826			266 382,09 Kč								133 191,05 Kč										44 397,02 Kč
507	LM				Břeclav		CN	7,82 kWp		377 589,00 Kč	463 592,00 Kč	web - telefon	CN-bude TO- Čakloš-úprava rozv.řeší	27.09.2022	27.09.2022		03.10.2022								319 878,48 Kč								159 939,24 Kč										53 313,08 Kč
508					Holešov	JH,DŠ	N					ePoptávka	Nemá zájem	22.09.2022											- Kč								- Kč										- Kč
509					Ořech		N					ePoptávka	má vyřešeno	23.09.2022	27.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
510					Domašov		N					ePoptávka	nebere telefon	26.09.2022	27.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
511					Uhřice		N					ePoptávka	má vyřešeno	26.09.2022	27.09.2022										- Kč								- Kč										- Kč
512					Hustopeče	PS	N	8,28 kWp		387 547,00 Kč	483 666,00 Kč	web - telefon	vysoká cena = konkurence	27.09.2022	27.09.2022		27.09.2022								333 729,54 Kč								166 864,77 Kč										55 621,59 Kč
513	JH, LM				Bohuslavice u Zlína		O					Hrubošovi	rozvádí se - ozve se,nerušit	29.09.2022											- Kč								- Kč										- Kč
514	JH, LM				Bohuslavice u Zlína		O					Hrubošovi	rozvádí se - ozve se,nerušit	29.09.2022											- Kč								- Kč										- Kč
515	JH, LM				Zlechov		O					Hrubošovi	ozve se 2023	29.09.2022											- Kč								- Kč										- Kč
516	JH, LM				Havřice		CN	jh	9,6		437 098,00 Kč	Hrubošovi	23.11. TO - žádost o PD-mikrozdroj	29.09.2022											301 597,62 Kč								150 798,81 Kč										50 266,27 Kč
517	JG				Vnorovy		O	9,66 kWp		393 221,00 Kč	489 728,00 Kč	Eda	odloženo na jaro, výměna střešní krytiny	30.09.2022	05.10.2022		05.10.2022								337 912,32 Kč								168 956,16 Kč										56 318,72 Kč
518					Zvotoly	DŠ	N	9,66 kWp		419 667,00 Kč	517 837,00 Kč	web	nemá zájem, konkurence	30.09.2022	04.10.2022		04.10.2022								357 307,53 Kč								178 653,77 Kč										59 551,26 Kč
519					Hartinkov	DŠ	N	9,66 kWp		434 497,00 Kč	543 513,00 Kč	web	Nemá zájem, vysoká cena	30.09.2022	04.10.2022		05.10.2022								375 023,97 Kč								187 511,99 Kč										62 504,00 Kč
520						DŠ	N					web	nemá zájem, má už vybráno	30.09.2022											- Kč								- Kč										- Kč
521					Bystřice pod Lopeníkem	DŠ	N	5,52 kWp		332 024,00 Kč	411 371,00 Kč	web	nebude realizovat vůbec	30.09.2022	04.10.2022		04.10.2022								283 845,99 Kč								141 923,00 Kč										47 307,67 Kč
522					?	DŠ	N					web	nebere telefony, stále nedostupný	30.09.2022											- Kč								- Kč										- Kč
523						DŠ	N					web	nemá zájem - konkurence	30.09.2022	04.10.2022										- Kč								- Kč										- Kč
524	DŠ				Čejč	PS, W	SoD + D	7,36 kWp	DYNESS 10,65	430 377,00 Kč	534 068,00 Kč	web	Žádost na EG.D odesl. 18.10.2022	30.09.2022	04.10.2022		14.10.2022				18.10.2022	911582			368 506,92 Kč								184 253,46 Kč										61 417,82 Kč
525					Spořice	DŠ	N	5,52 kWp		363 776,00 Kč	452 806,00 Kč	web	Nechce, nemá finance	30.09.2022	04.10.2022		05.10.2022								312 436,14 Kč								156 218,07 Kč										52 072,69 Kč
526	DŠ				Moravské Bránice	PS	SoD + D	6,44 kWp	DYNESS 10,65	372 387,00 Kč	464 635,00 Kč	Eda	T.O. 20.10. - Jenda, žádost na EG.D 24.10.2022	30.09.2022	30.09.2022		05.10.2022	05.10.2022	20.10.2022	21.10.2022	24.10.2022	922178			320 598,15 Kč								160 299,08 Kč										53 433,03 Kč
527					Rabštejn	DŠ	N	9,66 kWp		407 867,00 Kč	506 797,00 Kč	Eda	dlouhodobě nekontaktní	30.09.2022			05.10.2022								349 689,93 Kč								174 844,97 Kč										58 281,66 Kč
528	DŠ				Valtice		CN	9,66 kWp		394 821,00 Kč	491 888,00 Kč	Vlašicovi	řeší paní Vlašicová	27.09.2022			04.10.2022								339 402,72 Kč								169 701,36 Kč										56 567,12 Kč
529					Hodonín	DŠ	N					web	nebude realizovat	04.10.2022	04.10.2022										- Kč								- Kč										- Kč
530	ET, DŠ				?		O	7,36 kWp		358 946,00 Kč	445 822,00 Kč	web	volat začátkem r. 2023	04.10.2022	04.10.2022		06.10.2022								307 617,18 Kč								153 808,59 Kč										51 269,53 Kč
531					Žarošice 376	DŠ	N	7,36 kWp		358 946,00 Kč	445 822,00 Kč	web	vybral konkurenci	04.10.2022	04.10.2022		10.10.2022								307 617,18 Kč								153 808,59 Kč										51 269,53 Kč
532					Žarošice 53	DŠ	N	7,36 kWp		358 946,00 Kč	445 822,00 Kč	web	vybral konkurenci	04.10.2022	04.10.2022		10.10.2022								307 617,18 Kč								153 808,59 Kč										51 269,53 Kč
533	ET, DŠ				Lelekovice	PS	O	9,66 kWp	DYNESS 10,65	429 705,00 Kč	538 747,00 Kč	web	volat v 5-6/2023, problémy v práci	04.10.2022	04.10.2022		13.10.2022								371 735,43 Kč								185 867,72 Kč										61 955,91 Kč
534	JG				Rohatec		CN	9,2 kWp		418 867,00 Kč	524 716,00 Kč	ePoptávka	CN orient. odes. 05.10, + CN s WB	04.10.2022	05.10.2022		05.10.2022								362 054,04 Kč								181 027,02 Kč										60 342,34 Kč
535	LM				Hlásná Třebaň		CN	5,98 kWp	DYNESS 10,65	374 274,00 Kč	460 620,00 Kč	Přibyla	Příprava CN ,žádost o vizu	05.10.2022	05.10.2022		06.10.2022								317 827,80 Kč								158 913,90 Kč										52 971,30 Kč
536	JH, DŠ				Luhačovice		K					web	Předáno JH, poptává již potřetí, památková zóna, řeší	05.10.2022	05.10.2022										- Kč								- Kč										- Kč
537	JG				Čejkovice		CN	9,2 kWp		257 328,00 Kč	325 234,00 Kč	Vavro	žádost na distribuci	05.10.2022	05.10.2022		05.10.2022								224 411,46 Kč								112 205,73 Kč										37 401,91 Kč
538					Střílky	JH,DŠ	N					ePoptávka	Nemá zájem	06.10.2022											- Kč								- Kč										- Kč
539					Vsetín	JH,DŠ	N					ePoptávka	Nemá zájem, vysoká cena	06.10.2022											- Kč								- Kč										- Kč
540					Šternberk	DŠ	N					ePoptávka	Eternit na střeše - neděláme	07.10.2022	07.10.2022										- Kč								- Kč										- Kč
541					Slušovice	DŠ	N					web	konstrukce na zem, neděláme	07.10.2022	07.10.2022										- Kč								- Kč										- Kč
542					Praha 5 - Zbraslav	DŠ	N	9,66 kWp	DYNESS 10,65	422 581,00 Kč	528 766,00 Kč	Ondřej Michna	Nebudou realizovat vůbec	07.10.2022											364 848,54 Kč								182 424,27 Kč										60 808,09 Kč
543	ET, DŠ				Kašnice		SoD + D	5,52 kWp	DYNESS 10,65	331 927,00 Kč	411 330,00 Kč	Eda	Žádost na EG.D odeslaná 18.10.2022	10.10.2022	10.10.2022		12.10.2022	14.10.2022	17.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	911749			283 817,70 Kč								141 908,85 Kč										47 302,95 Kč
544					Litovel	PS	N					ePoptávka	nemá zájem	11.10.2022											- Kč								- Kč										- Kč
545	LM				Předboj		CN	7,36 kWp	DYNESS 10,65	405 773,00 Kč	497 166,00 Kč	web	CN	11.10.2022	12.10.2022										343 044,54 Kč								171 522,27 Kč										57 174,09 Kč
546	LM				Kyjov		D					Eda	18.10.žádost na egd-jestli povolí výr.	11.10.2022	12.10.2022						18.10.2022	912429			- Kč								- Kč										- Kč
547					Kovanice		O	7,36 kWp	DYNESS 10,65	381 268,00 Kč	469 464,00 Kč	web	CN-nevolat, ozve se sám	13.10.2022	13.10.2022		18.10.2022								323 930,16 Kč								161 965,08 Kč										53 988,36 Kč
548					Kyjov	PS	N	6,44 kWp	DYNESS 10,65	369 107,00 Kč	460 271,00 Kč	Hrabec - Kapitol	konkurence	13.10.2022	13.10.2022		18.10.2022								317 586,99 Kč								158 793,50 Kč										52 931,17 Kč
549	LM				Hodonín		CN	5,52 kWp	H2 7,1	298 331,00 Kč	370 918,00 Kč	Eda	CN-první bude žádost na eg.d	12.10.2022	18.10.2022		11.11.2022								255 933,42 Kč								127 966,71 Kč										42 655,57 Kč
550	LM				Netvořice	2xWB	CN	9,66 kWp	DYNESS 10,65	482 193,00 Kč	596 179,00 Kč	ePoptávka	CN	14.10.2022	14.10.2022		20.10.2022								411 363,51 Kč								205 681,76 Kč										68 560,59 Kč
551	LM				Brandýs nad Labem		K					ePoptávka	CN Solax	14.10.2022	14.10.2022										- Kč								- Kč										- Kč
552	DŠ				Břeclav	PS	CN	9,66 kWp	DYNESS 10,65	421 877,00 Kč	528 413,00 Kč	ePoptavky	volat v 48. týdnu	17.10.2022	17.10.2022		19.10.2022								364 604,97 Kč								182 302,49 Kč										60 767,50 Kč
553	DŠ				Břeclav	PS	CN	5,52 kWp	DYNESS 10,65	348 487,00 Kč	433 686,00 Kč	ePoptávka	CN odeslána 19.10.2022, tel.:27.10., volat 45. týden	17.10.2022	17.10.2022		19.10.2022								299 243,34 Kč								149 621,67 Kč										49 873,89 Kč
554					Tetčice		N					ePoptávka	má už vyřešeno	17.10.2022	18.10.2022										- Kč								- Kč										- Kč
555					Bartošovice		N					web	nemá zájem o FVE												- Kč								- Kč										- Kč
556	LM				Komárov	v jednání EM						Eda	novostavba - jedná s EM-FVE zrealizována												- Kč								- Kč										- Kč
557	DŠ				Hrušky		CN	5,52 kWp	DYNESS 10,65	342 661,00 Kč	425 821,00 Kč	ePoptávka	CN odeslána 19.10.2022, tel.:27.10., volat 45. týden	17.10.2022	17.10.2022		19.10.2022								293 816,49 Kč								146 908,25 Kč										48 969,42 Kč
558					Němčice		N	9,66 kWp	DYNESS 14,2	436 136,00 Kč	532 702,00 Kč	ePoptávka	konkurence	18.10.2022	18.10.2022		27.10.2022								367 564,38 Kč								183 782,19 Kč										61 260,73 Kč
559					Přerov IX - Lýsky		N					ePoptávka	nebere telefon	18.10.2022	18.10.2022										- Kč								- Kč										- Kč
560					Pstruží	PS,TČ	O	9,66 kWp	DYNESS 10,65	414 296,00 Kč	512 442,00 Kč	ePoptávka	informativní CN-zatím nechce relizovat	18.10.2022	18.10.2022		23.11.2022								353 584,98 Kč								176 792,49 Kč										58 930,83 Kč
561	DŠ				Šardice		D	9,66 kWp	DYNESS 10,65	396 794,00 Kč	494 552,00 Kč	Radim Pechura	čeká na koaudaci, chce materiál, řeší vedení	18.10.2022	18.10.2022		19.10.2022				24.10.2022	923624			341 240,88 Kč								170 620,44 Kč										56 873,48 Kč
562	JG				Frenštát pod Radhoštěm		CN	5,52 kWp	Pylontech H2	325 991,00 Kč	407 917,00 Kč	web	CN odesl.24.10.	19.10.2022	19.10.2022		24.10.2022								281 462,73 Kč								140 731,37 Kč										46 910,46 Kč
563	JG				Hrušky		O					web	ozve se příští rok na jaře, po rekonstrukci sítí	19.10.2022	19.10.2022										- Kč								- Kč										- Kč
564	JG				Písečná	WB	CN	5,52 kWp	Pylontech H2	344 233,00 Kč	430 788,00 Kč	web	CN odesl. 21.10.2022	20.10.2022	20.10.2022		21.10.2022								297 243,72 Kč								148 621,86 Kč										49 540,62 Kč
565	JG				Doubravčice							ePoptávky	už nechce ani nabídku, má jich moc	20.10.2022	20.10.2022										- Kč								- Kč										- Kč
566	LM				Čejkovice		CN	6,44 kWp	DYNESS 10,65	355 972,00 Kč	442 223,00 Kč	Eda	2. CN na obě strany domu	20.10.2022	20.10.2022		08.11.2022								305 133,87 Kč								152 566,94 Kč										50 855,65 Kč
567	LM				Koryčany		CN	9,66 kWp	DYNESS + SOLAX	383 281,00 Kč	470 993,00 Kč	tel	má zájem ,žádost o TO - 24.11.2022, má vlastní eg.d	21.10.2022	21.10.2022		02.11.2022								324 985,17 Kč								162 492,59 Kč										54 164,20 Kč
568					Ratíškovice		N					Daňhel	nechce	21.10.2022											- Kč								- Kč										- Kč
569	JG				Mosty u Jablůnkova	WB, TČ	CN	9,66 kWp	DYNESS 10,65	439 561,00 Kč	549 966,00 Kč	web	odesl. CN 24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022										379 476,54 Kč								189 738,27 Kč										63 246,09 Kč
570	JH, JG				Kunovice		CN					web	CN odesl. JH, vybírá	24.10.2022											- Kč								- Kč										- Kč
571	LM				Vacenovice		CN	7,36 kWp	DYNESS 10,65	365 022,00 Kč	453 664,00 Kč	Doskočil	CN-22.11.2022 tel.urg.,čeká další nabídky	24.10.2022	27.11.2022		10.11.2022								313 028,16 Kč								156 514,08 Kč										52 171,36 Kč
572					Kyjov		O					Hrabec - Kapitol	Zaslán e-mail s vysvětlením, že nelze stavající FVE rozšířit o nové panely-má kontaktovat Michnu.	25.10.2022	25.10.2022										- Kč								- Kč										- Kč
573	LM				Šardice		SoD + D	9,66 kWp	DYNESS 10,65	394 830,00 Kč	491 900,00 Kč	web	příprava SoD + distribuce 21.11.2022	25.10.2022	26.10.2022		03.11.2022	16.11.2022			21.11.2022	965810			339 411,00 Kč								169 705,50 Kč										56 568,50 Kč
574	LM				Ratiškovice		CN	9,66 kWp	DYNESS 10,65	280 769,00 Kč	354 141,00 Kč	Drahoš	CN bez baterií-ove se do 25.11.2022	25.10.2022	04.11.2022		07.11.2022								244 357,29 Kč								122 178,65 Kč										40 726,22 Kč
575					Hodonín	DŠ	N	2,76 kWp	0	105 014,00 Kč	134 820,00 Kč	web	nemá zájem	24.10.2022	25.10.2022		31.10.2022								93 025,80 Kč								46 512,90 Kč										15 504,30 Kč
576	LM				Čejč	PS	CN	9,66 kWp	DYNESS 10,65	421 877,00 Kč	518 713,00 Kč	web - Eda	CN-23.11 nebere tel.	25.10.2022	26.10.2022		04.11.2022								357 911,97 Kč								178 955,99 Kč										59 652,00 Kč
577	JG				Ostrava							Drahoš													- Kč								- Kč										- Kč
578	JG				Ratiškovice	doplnění panelů	CN	1,38 kWp			35 450,00 Kč	Drahoš					25.10.2022	26.10.2022							24 460,50 Kč								12 230,25 Kč										4 076,75 Kč
579	LM				Luhačovice		K					web	přípr.CN	31.10.2022	03.11.2022										- Kč								- Kč										- Kč
580	LM				Částkov		CN	8,28 kWp	DYNESS 10,65	381 698,00 Kč	475 208,00 Kč	web	CN, zasláno znovu 23.11.2022	31.10.2022	03.11.2022		08.11.2022								327 893,52 Kč								163 946,76 Kč										54 648,92 Kč
581	DŠ				Rohatec		CN	9,66 kWp	DYNESS 10,65			web	2 x CN odeslaná 24.11.2022	31.10.2022	31.10.2022	14.11.2022	24.11.2022								- Kč								- Kč										- Kč
582	DŠ						N					web	Osobní návštěva 1.11. Vlašicovi, chtějí FVE + TČ, nechce FVE												- Kč								- Kč										- Kč
583	DŠ				Břeclav		CN	8,28 kWp	DYNESS 10,65	385 849,00 Kč	480 519,00 Kč	web	CN odeslána 24.11.2022	03.11.2022	03.11.2022	žádost 03.11.2022	24.11.2022								331 558,11 Kč								165 779,06 Kč										55 259,69 Kč
584						DŠ	N					web	Nemá zájem, rozmyslel se	03.11.2022	03.11.2022										- Kč								- Kč										- Kč
585	LM				Hodonín	PS+WB	SoD + D	9,66 kWp	DYNESS 10,65	460 152,00 Kč	534 724,00 Kč	web	eg-d 22.11.2022	03.11.2022	03.11.2022		04.11.2022	20.11.2022			22.11.2022	968011			368 959,56 Kč								184 479,78 Kč										61 493,26 Kč
586	LM				Lipov		K					web	obch.obhl.-rekonstrukce domu	05.11.2022	07.11.2022										- Kč								- Kč										- Kč
587	LM				Lednice		SoD + D	9,66 kWp	DYNESS 10,65	400 210,00 Kč	498 690,00 Kč	doporuč.zák.Ondráček	žádost na eg.d 23.11.2022	07.11.2022	07.11.2022		08.11.2022	14.11.2022			23.11.2022	969305			344 096,10 Kč								172 048,05 Kč										57 349,35 Kč
588					Ratiškovice	LM	N					René Výborný	vybral konkurenci	07.11.2022	07.11.2022										- Kč								- Kč										- Kč
589					Ratiškovice		N					René Výborný	chce pouze ohřev vody	07.11.2022	07.11.2022										- Kč								- Kč										- Kč
590	LM				Horní Věstonice		CN	7,36 kWp	DYNESS 10,65	370 051,00 Kč	460 373,00 Kč	web	CN eg.d už má - cca 16 panelů	09.11.2022	09.11.2022		09.11.2022								317 657,37 Kč								158 828,69 Kč										52 942,90 Kč
591	LM				Dubňany 42		CN	7,36 kWp	DYNESS 10,65	364 480,00 Kč	452 932,00 Kč	tel	CN odesl.24.11.2022- EM -obhlídka 22.11.2022	11.11.2022	11.11.2022		24.11.2022								312 523,08 Kč								156 261,54 Kč										52 087,18 Kč
592	LM				Šardice 572		SoD + D	9,66 kWp	DYNESS 10,65	394 830,00 Kč	491 900,00 Kč	tel	příprava SoD + distribbuce 21.11.2022	14.11.2022	14.11.2022		15.11.2022	16.11.2022			21.11.2022	965822			339 411,00 Kč								169 705,50 Kč										56 568,50 Kč
593	LM				Dehtáry 42		CN	9,66 kWp	DYNESS 10,65	491 301,00 Kč	598 326,00 Kč	web	CN	14.11.2022	15.11.2022		21.11.2022								412 844,94 Kč								206 422,47 Kč										68 807,49 Kč
594	LM				Hlohovec	WB	CN	9,66 kWp	DYNESS 10,65	405 564,00 Kč	505 919,00 Kč	web	CN	15.11.2022	15.11.2022		21.11.2022								349 084,11 Kč								174 542,06 Kč										58 180,69 Kč
595	LM				Praha 10	WB	CN	5,52 kWp	H2 - 7,1	372 825,00 Kč	461 533,00 Kč	web	CN	15.11.2022	15.11.2022		21.11.2022								318 457,77 Kč								159 228,89 Kč										53 076,30 Kč
596	JG				Strážnice		CN	5,52 kWp	DYNESS 10,65	333 902,00 Kč	413 726,00 Kč	web	CN	19.11.2022	22.11.2022		22.11.2022								285 470,94 Kč								142 735,47 Kč										47 578,49 Kč
597	JG																								- Kč								- Kč										- Kč